## Показатели
|  |  |  | 105925 |  |  |  |  | 25241.14
|  |  |  | Обрамление эстакады 17/15 | 2981 | руб
=22,5*3
Отчет по текущему ремонту за 2015 год ООО "ЖЭУ-14"
|  |  |  | Показатели | Ед. изм. | План |  | Факт
[6 empty] | Объем | Сумма | Объем | Сумма
Кровельные работы
|  | Ремонт кровли |  | Ремонт кровли | т.м.кв. | 0.26 | 78 | 0.266 | 57
|  | 17/01 |  | 17/01 |  | 0.1 | 30 | 0.029 | 6.38
|  | 17/03 |  | 17/03 |  | 0.005 | 1.5 | 0.048 | 10.826
|  | 17/05 |  | 17/05 |  | 0.005 | 1.5 | 0.015 | 4.411
|  | 17/07 |  | 17/07 |  | 0.005 | 1.5
|  | 17/10 |  | 17/10 |  | 0.05 | 15 | 0.025 | 3.138
|  | 17/11 |  | 17/11 |  | 0.005 | 1.5
|  | 17/12 |  | 17/12 |  | 0.005 | 1.5
|  | 17/13 |  | 17/13 |  |  |  | 0.001 | 0.369
|  | 17/15 |  | 17/15 |  | 0.005 | 1.5 | 0.019 | 5.74
|  | 17/16 |  | 17/16 |  | 0.01 | 3 | 0.07 | 14.425
|  | 18/01 |  | 18/01 |  | 0.05 | 15 | 0.044 | 8.101
|  | 18/02 |  | 18/02 |  |  |  | 0.001 | 0.911
|  | 18/06 |  | 18/06 |  | 0.005 | 1.5
|  | 18/07 |  | 18/07 |  | 0.005 | 1.5
|  | 18/11. |  | 18/11 |  |  |  | 0.012 | 2.207
|  | 18/13 |  | 18/13 |  | 0.005 | 1.5 | 0.002 | 0.492
|  | 18/15 |  | 18/15 |  | 0.005 | 1.5
|  | Ремонт кровли над маш./отделениями |  | Ремонт кровли над маш.отделениями лифтов | т.м.кв. | 0.07 | 21 | 0.087 | 10.701
|  | 17/01 |  | 17/01 |  | 0.04 | 12 | 0.012 | 1.62
|  | 17/05 |  | 17/05 |  |  |  | 0.004 | 0.575
|  | 17/07 |  | 17/07 |  |  |  | 0.006 | 0.422
|  | 17/10 |  | 17/10 |  | 0.03 | 9 | 0.028 | 3.776
|  | 17/11 |  | 17/11 |  |  |  | 0.007 | 0.265
|  | 18/04 |  | 18/04 |  |  |  | 0.012 | 1.633
|  | 18/07 |  | 18/07 |  |  |  | 0.004 | 0.279
|  | 18/15 |  | 18/15 |  |  |  | 0.014 | 2.131
|  | Ремонт козырьков перед вх. в подъезд |  | Ремонт кровли козырьков перед входом в подъезд | т.м.кв. | 0 | 0 | 0.026 | 6.785
|  | 18/01 |  | 18/01 |  |  |  | 0.026 | 6.785
|  |  |  | Ремонт кровельного примыкания балконных козырьков верхних этажей | т.м.кв. | 0 | 0 | 0.198 | 39.937
|  |  |  | 17/05 |  |  |  | 0.108 | 17.503
|  |  |  | 17/12 |  |  |  | 0.008 | 8.025
|  |  |  | 17/13 |  |  |  | 0.006 | 1.171
|  |  |  | 18/01 |  |  |  | 0.072 | 6.994
|  |  |  | 18/11 |  |  |  | 0.004 | 6.244
|  |  |  | ППР кровли | дом | 7 | 91.338 | 22 | 513.758
|  |  |  | 17/01 |  |  |  | 1 | 81.03
|  | ППр ливн.канал. |  | 17/03 |  |  |  | 1 | 22.967
|  |  |  | 17/05 |  |  |  | 1 | 2.196
|  |  |  | 17/06 |  |  |  | 1 | 14.16
|  |  |  | 17/07 |  |  |  | 1 | 25.831
|  |  |  | 17/10 |  |  |  | 1 | 62.104
|  | 17/11 |  | 17/11 |  | 1 | 7.026 | 1 | 16.414
|  | 17/12 |  | 17/12 |  |  |  | 1 | 22.006
|  | 17/13 |  | 17/13 |  | 1 | 14.052 | 1 | 19.346
|  | 17/15 |  | 17/15 |  |  |  | 1 | 5.399
|  | 17/16 |  | 17/16 |  |  |  | 1 | 31.539
|  | 18/01 |  | 18/01 |  |  |  | 1 | 69.021
|  | 18/02 |  | 18/02 |  |  |  | 1 | 13.518
|  | 18/03 |  | 18/03 |  |  |  | 1 | 29.518
|  | 18/04 |  | 18/04 |  |  |  | 1 | 10.189
|  | 18/06 |  | 18/06 |  | 1 | 3.513 | 1 | 3.76
|  | 18/07 |  | 18/07 |  | 1 | 28.104 | 1 | 14.728
|  | 18/11. |  | 18/11 |  |  |  | 1 | 16.909
|  | 18/12 |  | 18/12 |  |  |  | 1 | 11.601
|  | 18/13 |  | 18/13 |  | 1 | 14.052 | 1 | 19.721
|  | 18/15 |  | 18/15 |  | 1 | 3.513 | 1 | 3.76
|  | 18/16. |  | 18/16 |  | 1 | 21.078 | 1 | 18.041
Система теплоснабжения
|  | Ремонт отопления ниже 0.00 |  | Ремонт системы отопления ниже 0.00 | т.м.п. | 0.03 | 29.4 | 0.002 | 384.038
| 1 | 17/01. |  | 17/01 |  |  |  | 0 | 53.763
| 2 | 17/03. |  | 17/03 |  |  |  | 0 | 18.011
| 3 | 17/05 |  | 17/05 |  |  |  | 0 | 5.919
| 4 | 17/06 |  | 17/06 |  |  |  | 0 | 40.25
| 5 | 17/07. |  | 17/07 |  |  |  | 0 | 18.356
| 6 | 17/10. |  | 17/10 |  |  |  | 0 | 47.076
| 7 | 17/11. |  | 17/11 |  |  |  | 0 | 3.393
| 8 | 17/12 |  | 17/12 |  |  |  | 0 | 13.22
| 9 | 17/13 |  | 17/13 |  |  |  | 0 | 6.963
| 10 | 17/15 |  | 17/15 |  |  |  | 0 | 5.681
| 11 | 17/16 |  | 17/16 |  |  |  | 0 | 12.789
| 12 | 18/01 |  | 18/01 |  | 0.03 | 29.4 | 0 | 20.56
| 13 | 18/02 |  | 18/02 |  |  |  | 0 | 7.708
| 14 | 18/03 |  | 18/03 |  |  |  | 0 | 10.855
| 15 | 18/04 |  | 18/04 |  |  |  | 0 | 15.002
| 16 | 18/06 |  | 18/06 |  |  |  | 0 | 7.816
| 17 | 18/07 |  | 18/07 |  |  |  | 0.002 | 38.679
| 18 | 18/11. |  | 18/11 |  |  |  | 0 | 9.036
| 19 | 18/12 |  | 18/12 |  |  |  | 0 | 11.247
| 20 | 18/13 |  | 18/13 |  |  |  | 0 | 17.708
| 21 | 18/15. |  | 18/15 |  |  |  | 0 | 5.481
| 22 | 18/16. |  | 18/16 |  |  |  | 0 | 14.525
|  | Ремонт отопления выше 0.00 |  | Ремонт системы отопления выше 0.00 | т.м.п. | 0.285 | 391.88 | 0.258 | 309.447
| 1 | 17/01. |  | 17/01 |  | 0.125 | 171.88 | 0.106 | 112.282
| 2 | 17/03. |  | 17/03 |  | 0.03 | 41.25 | 0.013 | 14.939
| 4 | 17/06 |  | 17/06 |  | 0.01 | 13.75 | 0.005 | 5.19
| 5 | 17/07. |  | 17/07 |  | 0.01 | 13.75 | 0.003 | 1.155
| 6 | 17/10. |  | 17/10 |  | 0.05 | 68.75 | 0.024 | 36.156
| 7 | 17/11. |  | 17/11 |  |  |  | 0.008 | 14.786
| 8 | 17/12. |  | 17/12 |  | 0.01 | 13.75 | 0.007 | 7.955
| 9 | 17/13. |  | 17/13 |  | 0.01 | 13.75 | 0.004 | 4.9
| 11 | 17/16. |  | 17/16 |  |  |  | 0.005 | 5.476
| 12 | 18/01 |  | 18/01 |  |  |  | 0.017 | 19.526
| 13 | 18/02 |  | 18/02 |  | 0.01 | 13.75
| 14 | 18/03 |  | 18/03 |  | 0.01 | 13.75 | 0.015 | 17.214
| 15 | 18/04 |  | 18/04 |  |  |  | 0.002 | 3.733
| 17 | 18/07 |  | 18/07 |  |  |  | 0.001 | 0.089
| 18 | 18/11 |  | 18/11 |  | 0.01 | 13.75 | 0.011 | 16.968
| 20 | 18/13 |  | 18/13 |  |  |  | 0.019 | 26.227
| 21 | 18/15 |  | 18/15 |  |  |  | 0.018 | 22.851
| 22 | 18/16 |  | 18/16 |  | 0.01 | 13.75
|  |  |  | Ремонт отопления на лестничной клетке | под. | 0 | 0 | 1 | 1.531
|  |  |  | 18/01 |  |  |  | 1 | 1.531
|  | Ревизия системы отопления |  | Ревизия системы отопления | дом | 22 | 330 | 22 | 732.128
| 1 | 17/01. |  | 17/01 |  | 1 | 15 | 1 | 90.442
| 2 | 17/03. |  | 17/03 |  | 1 | 15 | 1 | 44.992
| 3 | 17/05 |  | 17/05 |  | 1 | 15 | 1 | 21.641
| 4 | 17/06 |  | 17/06 |  | 1 | 15 | 1 | 92.523
| 5 | 17/07. |  | 17/07 |  | 1 | 15 | 1 | 27.629
| 6 | 17/10. |  | 17/10 |  | 1 | 15 | 1 | 46.911
| 7 | 17/11. |  | 17/11 |  | 1 | 15 | 1 | 19.206
| 8 | 17/12. |  | 17/12 |  | 1 | 15 | 1 | 31.643
| 9 | 17/13. |  | 17/13 |  | 1 | 15 | 1 | 47.012
| 10 | 17/15. |  | 17/15 |  | 1 | 15 | 1 | 10.24
| 11 | 17/16. |  | 17/16 |  | 1 | 15 | 1 | 19.594
| 12 | 18/01 |  | 18/01 |  | 1 | 15 | 1 | 81.722
| 13 | 18/02 |  | 18/02 |  | 1 | 15 | 1 | 29.47
| 14 | 18/03 |  | 18/03 |  | 1 | 15 | 1 | 15.19
| 15 | 18/04 |  | 18/04 |  | 1 | 15 | 1 | 9.66
| 16 | 18/06 |  | 18/06 |  | 1 | 15 | 1 | 13.383
| 17 | 18/07 |  | 18/07 |  | 1 | 15 | 1 | 45.19
| 18 | 18/11 |  | 18/11 |  | 1 | 15 | 1 | 12.924
| 19 | 18/12 |  | 18/12 |  | 1 | 15 | 1 | 17.612
| 20 | 18/13 |  | 18/13 |  | 1 | 15 | 1 | 9.627
| 21 | 18/15 |  | 18/15 |  | 1 | 15 | 1 | 29.783
| 22 | 18/16 |  | 18/16 |  | 1 | 15 | 1 | 15.734
|  |  |  | Постоячная регулировка отопления при изапуске тепла | дом | 0 | 0 | 22 | 112.818
|  |  |  | 17/01 |  |  |  | 1 | 20.036
|  |  |  | 17/03 |  |  |  | 1 | 9.79
|  |  |  | 17/05 |  |  |  | 1 | 1.699
|  |  |  | 17/06 |  |  |  | 1 | 5.486
|  |  |  | 17/07 |  |  |  | 1 | 3.416
|  |  |  | 17/10 |  |  |  | 1 | 13.739
|  |  |  | 17/11 |  |  |  | 1 | 3.526
|  |  |  | 17/12 |  |  |  | 1 | 3.365
|  |  |  | 17/13 |  |  |  | 1 | 2.644
|  |  |  | 17/15 |  |  |  | 1 | 1.836
|  |  |  | 17/16 |  |  |  | 1 | 5.536
|  |  |  | 18/01 |  |  |  | 1 | 9.248
|  |  |  | 18/02 |  |  |  | 1 | 3.651
|  |  |  | 18/03 |  |  |  | 1 | 3.313
|  |  |  | 18/04 |  |  |  | 1 | 2.7
|  |  |  | 18/06 |  |  |  | 1 | 1.837
|  |  |  | 18/07 |  |  |  | 1 | 5.497
|  |  |  | 18/11 |  |  |  | 1 | 3.683
|  |  |  | 18/12 |  |  |  | 1 | 3.331
|  |  |  | 18/13 |  |  |  | 1 | 2.683
|  |  |  | 18/15 |  |  |  | 1 | 1.858
|  |  |  | 18/16 |  |  |  | 1 | 3.944
|  | Промывка сист. отопления |  | Промывка системы отопления | дом | 22 | 121.908 | 22 | 338.46
| 1 | 17/01. |  | 17/01 |  | 1 | 25.1 | 1 | 60.107
| 2 | 17/03. |  | 17/03 |  | 1 | 7.964 | 1 | 29.37
| 3 | 17/05 |  | 17/05 |  | 1 | 1.24 | 1 | 5.097
| 4 | 17/06 |  | 17/06 |  | 1 | 6.49 | 1 | 16.461
| 5 | 17/07. |  | 17/07 |  | 1 | 4.07 | 1 | 10.251
| 6 | 17/10. |  | 17/10 |  | 1 | 13.86 | 1 | 41.217
| 7 | 17/11. |  | 17/11 |  | 1 | 2.656 | 1 | 10.578
| 8 | 17/12. |  | 17/12 |  | 1 | 4.07 | 1 | 10.095
| 9 | 17/13. |  | 17/13 |  | 1 | 3.246 | 1 | 7.932
| 10 | 17/15. |  | 17/15 |  | 1 | 1.24 | 1 | 5.508
| 11 | 17/16. |  | 17/16 |  | 1 | 6.49 | 1 | 16.608
| 12 | 18/01 |  | 18/01 |  | 1 | 11.693 | 1 | 27.742
| 13 | 18/02 |  | 18/02 |  | 1 | 2.655 | 1 | 10.953
| 14 | 18/03 |  | 18/03 |  | 1 | 4.07 | 1 | 9.939
| 15 | 18/04 |  | 18/04 |  | 1 | 3.247 | 1 | 8.1
| 16 | 18/06 |  | 18/06 |  | 1 | 1.24 | 1 | 5.511
| 17 | 18/07 |  | 18/07 |  | 1 | 6.49 | 1 | 16.491
| 18 | 18/11 |  | 18/11 |  | 1 | 2.657 | 1 | 11.049
| 19 | 18/12 |  | 18/12 |  | 1 | 4.07 | 1 | 9.993
| 20 | 18/13 |  | 18/13 |  | 1 | 3.247 | 1 | 8.049
| 21 | 18/15 |  | 18/15 |  | 1 | 1.24 | 1 | 5.577
| 22 | 18/16 |  | 18/16 |  | 1 | 4.873 | 1 | 11.832
|  |  |  | Теплоизоляция трубопроводов | т.м.кв. | 0 | 0 | 1.2209 | 205.922
|  |  |  | 17/01 |  |  |  | 0.101 | 17.079
|  |  |  | 17/03 |  |  |  | 0.031 | 5.463
|  |  |  | 17/05 |  |  |  | 0.0183 | 6.789
|  |  |  | 17/06 |  |  |  | 0.091 | 13.027
|  |  |  | 17/07 |  |  |  | 0.147 | 17.666
|  |  |  | 17/10 |  |  |  | 0.001 | 3.215
|  |  |  | 17/11 |  |  |  | 0.015 | 5.45
|  |  |  | 17/12 |  |  |  | 0.047 | 8.323
|  |  |  | 17/13 |  |  |  | 0.0554 | 9.262
|  |  |  | 17/15 |  |  |  | 0.0224 | 3.831
|  |  |  | 17/16 |  |  |  | 0.04 | 8.381
|  |  |  | 18/01 |  |  |  | 0.273 | 41.936
|  |  |  | 18/02 |  |  |  | 0.0114 | 3.973
|  |  |  | 18/03 |  |  |  | 0.0385 | 10.947
|  |  |  | 18/04 |  |  |  | 0.0392 | 3.768
|  |  |  | 18/06 |  |  |  | 0.0502 | 7.321
|  |  |  | 18/07 |  |  |  | 0.0825 | 15.198
|  |  |  | 18/11 |  |  |  | 0.0044 | 1.656
|  |  |  | 18/12 |  |  |  | 0.0181 | 2.672
|  |  |  | 18/13 |  |  |  | 0.0212 | 3.206
|  |  |  | 18/15 |  |  |  | 0.0511 | 7.102
|  |  |  | 18/16 |  |  |  | 0.0622 | 9.657
|  |  |  | Прочистка фильтров в ИТП (ремонт) | дом | 0 | 0 | 22 | 983.691
|  |  |  | 17/01 |  |  |  | 1 | 78.898
|  |  |  | 17/03 |  |  |  | 1 | 51.87
|  |  |  | 17/05 |  |  |  | 1 | 44.726
|  |  |  | 17/06 |  |  |  | 1 | 51.068
|  |  |  | 17/07 |  |  |  | 1 | 34.045
|  |  |  | 17/10 |  |  |  | 1 | 74.57
|  |  |  | 17/11 |  |  |  | 1 | 34.045
|  |  |  | 17/12 |  |  |  | 1 | 34.046
|  |  |  | 17/13 |  |  |  | 1 | 34.045
|  |  |  | 17/15 |  |  |  | 1 | 34.045
|  |  |  | 17/16 |  |  |  | 1 | 51.072
|  |  |  | 18/01 |  |  |  | 1 | 102.138
|  |  |  | 18/02 |  |  |  | 1 | 34.044
|  |  |  | 18/03 |  |  |  | 1 | 34.045
|  |  |  | 18/04 |  |  |  | 1 | 41.907
|  |  |  | 18/06 |  |  |  | 1 | 34.044
|  |  |  | 18/07 |  |  |  | 1 | 44.86
|  |  |  | 18/11 |  |  |  | 1 | 34.044
|  |  |  | 18/12 |  |  |  | 1 | 34.045
|  |  |  | 18/13 |  |  |  | 1 | 34.044
|  |  |  | 18/15 |  |  |  | 1 | 34.045
|  |  |  | 18/16 |  |  |  | 1 | 34.045
Система водоснабжения
|  | Ремонт в/снабжения ХВС ниже 0.00 |  | Ремонт системы ХВС ниже 0.00 | т.м.п. | 0.012 | 54.397 | 0.023 | 37.541
| 1 | 17/01. |  | 17/01 |  | 0.012 | 54.397
| 4 | 17/06. |  | 17/06 |  |  |  | 0.008 | 7.617
| 5 | 17/07. |  | 17/07 |  |  |  | 0.001 | 10.913
| 12 | 18/01 |  | 18/01 |  |  |  | 0.013 | 12.765
| 13 | 18/02 |  | 18/02 |  |  |  | 0 | 4.817
| 17 | 18/07 |  | 18/07 |  |  |  | 0.001 | 1.429
|  | Ремонт в/снабжения ГВС ниже 0.00 водонагреватели |  | Ревизия, промывка, прочистка теплообменных аппаратов | дом | 11 | 110 | 11 | 180.883
3 | 3 | 17/05. |  | 17/05 |  | 1 | 10 | 1 | 13.7
4 | 4 | 17/06. |  | 17/06 |  | 1 | 10 | 1 | 13.308
5 | 5 | 17/07. |  | 17/07 |  | 1 | 10
6 | 6 | 17/10. |  | 17/10 |  | 1 | 10 | 1 | 31.419
7 | 7 | 17/11 |  | 17/11 |  | 1 | 10 | 1 | 13.308
9 | 9 | 17/13 |  | 17/13 |  | 1 | 10 | 1 | 13.308
10 | 10 | 17/15 |  | 17/15 |  | 1 | 10 | 1 | 14
13 | 13 | 18/02 |  | 18/02 |  | 1 | 10 | 1 | 12.25
16 | 16 | 18/06. |  | 18/06 |  | 1 | 10 | 1 | 27.289
17 | 17 | 18/07 |  | 18/07 |  |  |  | 1 | 2.762
18 | 18 | 18/11 |  | 18/11 |  | 1 | 10 | 1 | 12.25
21 | 21 | 18/15 |  | 18/15 |  | 1 | 10 | 1 | 27.289
|  | Ремонт в/снабжения ГВС ниже 0.00 |  | Ремонт системы ГВС ниже 0.00 | шт | 0 | 0 | 0.0574 | 95.022
4 | 4 | 17/06. |  | 17/06 |  |  |  | 0.0104 | 17.436
5 | 5 | 17/07. |  | 17/07 |  |  |  | 0.002 | 2.324
12 | 12 | 18/01 |  | 18/01 |  |  |  | 0.042 | 41.705
13 | 13 | 18/02 |  | 18/02 |  |  |  | 0.001 | 3.108
15 | 15 | 18/04 |  | 18/04 |  |  |  | 0 | 7.46
16 | 16 | 18/06. |  | 18/06 |  |  |  | 0 | 0.297
19 | 19 | 18/12 |  | 18/12 |  |  |  | 0.001 | 0.497
21 | 21 | 18/15 |  | 18/15 |  |  |  | 0 | 0.297
22 | 22 | 18/16 |  | 18/16 |  |  |  | 0.001 | 21.898
|  | Ремонт в/снабжения ХВС выше 0.00 |  | Ремонт системы ХВС выше 0.00 | т.м.п. | 0.3 | 345.45 | 0.415 | 430.354
1 | 1 | 17/01. |  | 17/01 |  | 0.1 | 114.95 | 0.211 | 212.549
2 | 2 | 17/03 |  | 17/03 |  | 0.06 | 68.97 | 0.007 | 9.063
4 | 4 | 17/06. |  | 17/06 |  | 0.01 | 11.5 | 0.032 | 28.958
5 | 5 | 17/07 |  | 17/07 |  | 0.01 | 11.5 | 0 | 0.621
6 | 6 | 17/10. |  | 17/10 |  | 0.09 | 103.46 | 0.094 | 101.355
8 | 8 | 17/12 |  | 17/12 |  | 0.01 | 11.5 | 0.02 | 20.892
12 | 12 | 18/01 |  | 18/01 |  |  |  | 0.018 | 16.39
13 | 13 | 18/02. |  | 18/02 |  | 0.005 | 5.75 | 0.001 | 1.936
14 | 14 | 18/03 |  | 18/03 |  | 0.005 | 5.75 | 0.007 | 10.909
17 | 17 | 18/07. |  | 18/07 |  |  |  | 0.002 | 3.226
18 | 18 | 18/11. |  | 18/11 |  | 0.005 | 6.32 | 0.008 | 9.154
20 | 20 | 18/13. |  | 18/13 |  | 0.005 | 5.75 | 0.015 | 15.301
|  | Ремонт в/снабжения ГВС выше 0.00 |  | Ремонт системы ГВС выше 0.00 | т.м.п. | 0.3 | 379.52 | 0.3615 | 378.126
|  | 17/01. |  | 17/01 |  | 0.1 | 126.5 | 0.01 | 15.06
|  | 17/03 |  | 17/03 |  | 0.06 | 75.9 | 0.025 | 29.429
|  | 17/05. |  | 17/05 |  |  |  | 0.001 | 1.278
|  | 17/06. |  | 17/06 |  | 0.01 | 12.65 | 0.038 | 39.267
|  | 17/07 |  | 17/07 |  | 0.01 | 12.65 | 0.009 | 10.349
|  | 17/10. |  | 17/10 |  | 0.09 | 113.85 | 0.1255 | 138.825
|  | 17/12 |  | 17/12 |  | 0.01 | 12.65 | 0.015 | 14.197
|  | 17/16. |  | 17/16 |  |  |  | 0.004 | 5.11
|  | 18/01 |  | 18/01 |  |  |  | 0.035 | 36.63
|  | 18/02. |  | 18/02 |  | 0.005 | 6.33 | 0.033 | 10.976
|  | 18/03 |  | 18/03 |  | 0.005 | 6.33 | 0.004 | 10
|  | 18/07. |  | 18/07 |  |  |  | 0 | 0.117
|  | 18/11. |  | 18/11 |  | 0.005 | 6.33 | 0.033 | 40.879
|  | 18/12. |  | 18/12 |  |  |  | 0.003 | 2.042
|  | 18/13. |  | 18/13 |  | 0.005 | 6.33 | 0.024 | 23.014
|  | 18/16. |  | 18/16 |  |  |  | 0.002 | 0.953
|  |  |  | Установка теплообменных аппаратов | шт. | 4 | 2000 | 0 | 0
|  |  |  | 17/12 |  | 1 | 500
|  |  |  | 17/16 |  | 1 | 500
|  |  |  | 18/03 |  | 1 | 500
|  |  |  | 18/12 |  | 1 | 500
|  | Ревизия ГВС |  | Ревизия ГВС | дом | 22 | 165.507 | 22 | 38.633
| 1 | 17/01. |  | 17/01 |  | 1 | 28.226 | 1 | 9.038
| 2 | 17/03 |  | 17/03 |  | 1 | 14.113 | 1 | 2.366
| 3 | 17/05 |  | 17/05 |  | 1 | 1.283 | 1 | 0.45
| 4 | 17/06 |  | 17/06 |  | 1 | 10.264 | 1 | 8.65
| 5 | 17/07 |  | 17/07 |  | 1 | 6.415 | 1 | 0.707
| 6 | 17/10 |  | 17/10 |  | 1 | 15.396 | 1 | 2.547
| 7 | 17/11 |  | 17/11 |  | 1 | 2.566 | 1 | 0.901
| 8 | 17/12 |  | 17/12 |  | 1 | 6.415 | 1 | 0.451
| 9 | 17/13 |  | 17/13 |  | 1 | 5.132 | 1 | 1.132
| 10 | 17/15 |  | 17/15 |  | 1 | 1.283 | 1 | 0.986
| 11 | 17/16 |  | 17/16 |  | 1 | 10.264 | 1 | 1.359
| 12 | 18/01 |  | 18/01 |  | 1 | 15.396 | 1 | 1.127
| 13 | 18/02 |  | 18/02 |  | 1 | 2.566 | 1 | 1.119
| 14 | 18/03 |  | 18/03 |  | 1 | 6.415 | 1 | 1.181
| 15 | 18/04 |  | 18/04 |  | 1 | 5.132 | 1 | 0.45
| 16 | 18/06 |  | 18/06 |  | 1 | 1.283 | 1 | 0.901
| 17 | 18/07 |  | 18/07 |  | 1 | 10.264 | 1 | 1.802
| 18 | 18/11 |  | 18/11 |  | 1 | 2.566 | 1 | 1.119
| 19 | 18/12 |  | 18/12 |  | 1 | 6.415 | 1 | 0.45
| 20 | 18/13 |  | 18/13 |  | 1 | 5.132 | 1 | 0.677
| 21 | 18/15 |  | 18/15 |  | 1 | 1.283 | 1 | 0.451
| 22 | 18/16 |  | 18/16 |  | 1 | 7.698 | 1 | 0.769
|  | Ревизия ХВС |  | Ревизия ХВС | дом | 22 | 165.507 | 22 | 10.897
| 1 | 17/01 |  | 17/01 |  | 1 | 28.226 | 1 | 5.684
| 2 | 17/03 |  | 17/03 |  | 1 | 14.113 | 1 | 0
| 3 | 17/05 |  | 17/05 |  | 1 | 1.283 | 1 | 0
39616 | 4 | 17/06 |  | 17/06 |  | 1 | 10.264 | 1 | 0.647
| 5 | 17/07 |  | 17/07 |  | 1 | 6.415 | 1 | 1.79
| 6 | 17/10 |  | 17/10 |  | 1 | 15.396 | 1 | 0.744
| 7 | 17/11 |  | 17/11 |  | 1 | 2.566 | 1 | 0
| 8 | 17/12 |  | 17/12 |  | 1 | 6.415 | 1 | 0
| 9 | 17/13 |  | 17/13 |  | 1 | 5.132 | 1 | 0.231
| 10 | 17/15 |  | 17/15 |  | 1 | 1.283 | 1 | 0.085
| 11 | 17/16 |  | 17/16 |  | 1 | 10.264 | 1 | 0.457
| 12 | 18/01 |  | 18/01 |  | 1 | 15.396 | 1 | 0
| 13 | 18/02 |  | 18/02 |  | 1 | 2.566 | 1 | 0.218
| 14 | 18/03 |  | 18/03 |  | 1 | 6.415 | 1 | 0.279
| 15 | 18/04 |  | 18/04 |  | 1 | 5.132 | 1 | 0
| 16 | 18/06 |  | 18/06 |  | 1 | 1.283 | 1 | 0
| 17 | 18/07 |  | 18/07 |  | 1 | 10.264 | 1 | 0
| 18 | 18/11 |  | 18/11 |  | 1 | 2.566 | 1 | 0.218
| 19 | 18/12 |  | 18/12 |  | 1 | 6.415 | 1 | 0
| 20 | 18/13 |  | 18/13 |  | 1 | 5.132 | 1 | 0.227
| 21 | 18/15 |  | 18/15 |  | 1 | 1.283 | 1 | 0
| 22 | 18/16 |  | 18/16 |  | 1 | 7.698 | 1 | 0.317
|  |  |  | Выполнение заявок жителей (ППР квартир) | дом | 0 | 0 | 22 | 1296.814
|  |  |  | 17/01 |  |  |  | 1 | 188.565
|  |  |  | 17/03 |  |  |  | 1 | 73.265
|  |  |  | 17/05 |  |  |  | 1 | 40.36
|  |  |  | 17/06 |  |  |  | 1 | 59.477
|  |  |  | 17/07 |  |  |  | 1 | 30.531
|  |  |  | 17/10 |  |  |  | 1 | 139.978
|  |  |  | 17/11 |  |  |  | 1 | 50.792
|  |  |  | 17/12 |  |  |  | 1 | 45.917
|  |  |  | 17/13 |  |  |  | 1 | 26.249
|  |  |  | 17/15 |  |  |  | 1 | 21.771
|  |  |  | 17/16 |  |  |  | 1 | 34.552
|  |  |  | 18/01 |  |  |  | 1 | 64.647
|  |  |  | 18/02 |  |  |  | 1 | 57.555
|  |  |  | 18/03 |  |  |  | 1 | 45.781
|  |  |  | 18/04 |  |  |  | 1 | 45.939
|  |  |  | 18/06 |  |  |  | 1 | 52.204
|  |  |  | 18/07 |  |  |  | 1 | 117.568
|  |  |  | 18/11 |  |  |  | 1 | 53.777
|  |  |  | 18/12 |  |  |  | 1 | 18.293
|  |  |  | 18/13 |  |  |  | 1 | 35.715
|  |  |  | 18/15 |  |  |  | 1 | 50.163
|  |  |  | 18/16 |  |  |  | 1 | 43.715
|  |  |  | Ремонт элементов пожарных гидрантов | т.п.м. | 0.24 | 348 | 0.35 | 1440.819
|  |  |  | 17/01 |  | 0.16 | 232 | 0.28 | 1037.76
|  |  |  | 17/05 |  |  |  | 0 | 13.586
|  |  |  | 17/10 |  | 0.08 | 116 | 0.07 | 212.77
|  |  |  | 17/11 |  |  |  | 0 | 3.949
|  |  |  | 17/15 |  |  |  | 0 | 1.974
|  |  |  | 18/02 |  |  |  | 0 | 68.6
|  |  |  | 18/06 |  |  |  | 0 | 15.155
|  |  |  | 18/11 |  |  |  | 0 | 71.868
|  |  |  | 18/15 |  |  |  | 0 | 15.157
Система водоотведения
|  | Ремонт канализации ниже 0.00 |  | Ремонт системы канализации ниже 0.00 | т.м.п. | 0.114 | 100.32 | 0.0496 | 34.593
| 2 | 17/03 |  | 17/03 |  | 0.114 | 100.32
| 12 | 18/01. |  | 18/01 |  |  |  | 0.0316 | 19.317
| 13 | 18/02 |  | 18/02 |  |  |  | 0 | 0.847
| 17 | 18/07 |  | 18/07 |  |  |  | 0.018 | 14.429
|  | Ремонт канализации выше 0.00 |  | Ремонт системы канализации выше 0.00 | т.м.п. | 0.12 | 149.18 | 0.0785 | 61.896
| 1 | 17/01 | 2 | 17/01 |  | 0.02 | 24.86 | 0.008 | 7.45
| 2 | 17/03. | 3 | 17/03 |  | 0.02 | 24.86 | 0.004 | 3.043
| 4 | 17/06 | 5 | 17/06 |  | 0.02 | 24.86 | 0.01 | 7.366
| 5 | 17/07 | 6 | 17/07 |  | 0.02 | 24.86 | 0.0015 | 1.751
| 6 | 17/10 | 7 | 17/10 |  | 0.01 | 12.43 | 0.013 | 8.734
| 8 | 17/12 | 9 | 17/12 |  | 0.01 | 12.43 | 0.01 | 7.551
| 9 | 17/13 | 10 | 17/13 |  |  |  | 0.008 | 5.904
| 11 | 17/16 | 12 | 17/16 |  |  |  | 0.008 | 6.098
| 13 | 18/02 | 14 | 18/02 |  | 0.005 | 6.22 | 0.003 | 4.607
| 14 | 18/03. | 15 | 18/03 |  | 0.005 | 6.22 | 0.002 | 1.78
| 18 | 18/11 | 19 | 18/11 |  | 0.005 | 6.22 | 0.008 | 5.2
| 19 | 18/12. | 20 | 18/12 |  |  |  | 0.001 | 1.263
| 20 | 18/13 | 21 | 18/13 |  | 0.005 | 6.22 | 0.002 | 1.149
|  | Заммена выпуска канализации | 24 | Прочистка канализации внутренней после ЗКС | дом | 0 | 0 | 22 | 412.678
| 1 | 17/01 | 26 | 17/01 |  |  |  | 1 | 68.077
| 2 | 17/03. | 27 | 17/03 |  |  |  | 1 | 29.544
| 3 | 17/05 | 28 | 17/05 |  |  |  | 1 | 0.816
| 4 | 17/06 | 29 | 17/06 |  |  |  | 1 | 22.093
| 5 | 17/07 | 30 | 17/07 |  |  |  | 1 | 14.346
| 6 | 17/10 | 31 | 17/10 |  |  |  | 1 | 53.796
| 7 | 17/11 | 32 | 17/11 |  |  |  | 1 | 3.266
| 8 | 17/12 | 33 | 17/12 |  |  |  | 1 | 19.543
| 9 | 17/13 | 34 | 17/13 |  |  |  | 1 | 14.859
| 10 | 17/15 | 35 | 17/15 |  |  |  | 1 | 0
| 11 | 17/16 | 36 | 17/16 |  |  |  | 1 | 6
|  | 18/01 | 37 | 18/01 |  |  |  | 1 | 35.716
| 13 | 18/02 | 38 | 18/02 |  |  |  | 1 | 15.151
| 14 | 18/03. | 39 | 18/03 |  |  |  | 1 | 19.435
| 15 | 18/04. | 40 | 18/04 |  |  |  | 1 | 12.598
| 16 | 18/06. | 41 | 18/06 |  |  |  | 1 | 5.28
| 17 | 18/07. | 42 | 18/07 |  |  |  | 1 | 22.618
| 18 | 18/11 | 43 | 18/11 |  |  |  | 1 | 13.364
| 19 | 18/12. | 44 | 18/12 |  |  |  | 1 | 7.137
| 20 | 18/13 | 45 | 18/13 |  |  |  | 1 | 13.519
| 21 | 18/15. | 46 | 18/15 |  |  |  | 1 | 9.096
| 22 | 18/16 | 47 | 18/16 |  |  |  | 1 | 26.424
|  | Ревизия сист. канализации |  | Ревизия системы канализации | дом | 22 | 83.463 | 17 | 267.868
| 1 | 17/01 |  | 17/01 |  | 1 | 14.234 | 1 | 77.732
| 2 | 17/03 |  | 17/03 |  | 1 | 7.117 | 1 | 15.869
| 3 | 17/05 |  | 17/05 |  | 1 | 0.647
| 4 | 17/06 |  | 17/06 |  | 1 | 5.176 | 1 | 10.721
| 5 | 17/07 |  | 17/07 |  | 1 | 3.235 | 1 | 9.501
| 6 | 17/10 |  | 17/10 |  | 1 | 7.764 | 1 | 25.52
| 7 | 17/11 |  | 17/11 |  | 1 | 1.294
| 8 | 17/12 |  | 17/12 |  | 1 | 3.235 | 1 | 6.574
| 9 | 17/13 |  | 17/13 |  | 1 | 2.588 | 1 | 3.225
| 10 | 17/15 |  | 17/15 |  | 1 | 0.647
| 11 | 17/16 |  | 17/16 |  | 1 | 5.176 | 1 | 8.567
| 12 | 18/01. |  | 18/01 |  | 1 | 7.764 | 1 | 41.098
| 13 | 18/02 |  | 18/02 |  | 1 | 1.294 | 1 | 5.801
| 14 | 18/03 |  | 18/03 |  | 1 | 3.235 | 1 | 15.39
| 15 | 18/04 |  | 18/04 |  | 1 | 2.588 | 1 | 2.177
| 16 | 18/06 |  | 18/06 |  | 1 | 0.647
| 17 | 18/07 |  | 18/07 |  | 1 | 5.176 | 1 | 15.452
| 18 | 18/11 |  | 18/11 |  | 1 | 1.294 | 1 | 7.353
| 19 | 18/12 |  | 18/12 |  | 1 | 3.235 | 1 | 5.769
| 20 | 18/13 |  | 18/13 |  | 1 | 2.588 | 1 | 8.787
| 21 | 18/15 |  | 18/15 |  | 1 | 0.647
| 22 | 18/16 |  | 18/16 |  | 1 | 3.882 | 1 | 8.332
Герметизация жилых домов
|  | Установка пластиковых рам |  | Установка пластиковых рам | шт. | 19 | 176.23 | 4 | 22.394
| 3 | 17/05 |  | 17/05 |  | 6 | 55.65
| 4 | 17/06 |  | 17/06 |  |  |  | 1 | 6.143
| 5 | 17/07 |  | 17/07 |  |  |  | 1 | 3.072
| 15 | 18/04 |  | 18/04 |  | 1 | 9.28 | 1 | 3.318
| 16 | 18/06 |  | 18/06 |  | 6 | 55.65
| 18 | 18/11. |  | 18/11 |  |  |  | 1 | 9.861
| 21 | 18/15. |  | 18/15 |  | 6 | 55.65
|  | Ремонт оконых переплетов |  | Замена стекла | т.м.кв. | 0.021 | 31.5 | 0.009 | 6.11
| 1 | 17/01. |  | 17/01 |  | 0.005 | 7.5 | 0.004 | 1.639
| 3 | 17/05. |  | 17/05 |  |  |  | 0.001 | 0.787
| 6 | 17/10. |  | 17/10 |  | 0.005 | 7.5 | 0.001 | 1.138
| 10 | 17/15 |  | 17/15 |  |  |  | 0.001 | 0.95
| 12 | 18/01 |  | 18/01 |  | 0.005 | 7.5 | 0.0013 | 0.796
| 13 | 18/02 |  | 18/02 |  | 0.002 | 3
| 16 | 18/06 |  | 18/06 |  | 0.002 | 3
| 18 | 18/11 |  | 18/11 |  | 0.001 | 1.5 | 0.0007 | 0.8
| 21 | 18/15 |  | 18/15 |  | 0.001 | 1.5
|  | Ремонт оконых переплетов |  | Ремонт оконых переплетов | шт. | 77 | 4.235 | 175 | 24.665
| 1 | 17/01. |  | 17/01 |  | 20 | 1.1 | 84 | 12.521
| 3 | 17/05. |  | 17/05 |  |  |  | 2 | 0.17
| 4 | 17/06 |  | 17/06 |  |  |  | 1 | 0.085
| 6 | 17/10. |  | 17/10 |  | 20 | 1.1 | 33 | 4.837
| 8 | 17/12 |  | 17/12 |  | 2 | 0.11
| 10 | 17/15 |  | 17/15 |  | 2 | 0.11
| 11 | 17/16 |  | 17/16 |  |  |  | 7 | 1.043
| 12 | 18/01 |  | 18/01 |  | 5 | 0.275 | 16 | 1.875
| 13 | 18/02 |  | 18/02 |  | 6 | 0.33
| 14 | 18/03 |  | 18/03 |  | 6 | 0.33 | 4 | 0.596
| 15 | 18/04 |  | 18/04 |  | 4 | 0.22 | 2 | 0.298
| 16 | 18/06 |  | 18/06 |  | 5 | 0.275
| 18 | 18/11 |  | 18/11 |  | 5 | 0.275 | 9 | 1.151
| 19 | 18/12 |  | 18/12 |  |  |  | 3 | 0.447
| 21 | 18/15 |  | 18/15 |  | 2 | 0.11 | 14 | 1.642
|  | Ремонт оконых откосов |  | Ремонт оконых откосов | т.м.кв. | 0.021 | 36.96 | 0.0432 | 22.09
| 1 | 17/01. |  | 17/01 |  | 0.02 | 35.2
| 6 | 17/10. |  | 17/10 |  | 0.001 | 1.76
| 12 | 18/01. |  | 18/01 |  |  |  | 0.039 | 19.633
| 15 | 18/04 |  | 18/04 |  |  |  | 0.002 | 1.17
| 19 | 18/12. |  | 18/12 |  |  |  | 0.0022 | 1.287
|  | Ремонт тамбурных, м/этажн. дверей |  | Ремонт тамбурных, межэтажных и прочих дверей | шт. | 872 | 244.16 | 883 | 229.924
| 1 | 17/01. |  | 17/01 |  | 480 | 134.4 | 495 | 115.061
| 3 | 17/05. |  | 17/05 |  | 12 | 3.36 | 13 | 6.769
| 4 | 17/06 |  | 17/06 |  |  |  | 2 | 1.022
| 6 | 17/10. |  | 17/10 |  | 192 | 53.76 | 273 | 58.815
| 7 | 17/11 |  | 17/11 |  | 24 | 6.72 | 12 | 5.275
| 10 | 17/15 |  | 17/15 |  | 12 | 3.36 | 13 | 6.239
| 12 | 18/01 |  | 18/01 |  | 80 | 22.4 | 12 | 6.411
| 13 | 18/02 |  | 18/02 |  | 24 | 6.72 | 12 | 6.513
| 14 | 18/03 |  | 18/03 |  |  |  | 2 | 1.022
| 16 | 18/06 |  | 18/06 |  | 12 | 3.36 | 14 | 6.736
| 18 | 18/11. |  | 18/11 |  | 24 | 6.72 | 16 | 7.454
| 19 | 18/12 |  | 18/12 |  |  |  | 4 | 3.218
| 21 | 18/15 |  | 18/15 |  | 12 | 3.36 | 15 | 5.389
|  | Установка тамб., м/этажных дверей |  | Установка тамбурных, межэтажных и прочих дверей | шт. | 5 | 12.5 | 10 | 25.425
| 1 | 17/01. |  | 17/01 |  |  |  | 3 | 14.193
| 7 | 17/11 |  | 17/11 |  |  |  | 1 | 1.656
| 8 | 17/12 |  | 17/12 |  |  |  | 2 | 7.244
| 11 | 17/16 |  | 17/16 |  |  |  | 1 | 0.397
| 14 | 18/03 |  | 18/03 |  | 5 | 12.5
| 17 | 18/07 |  | 18/07 |  |  |  | 1 | 0.132
| 19 | 18/12 |  | 18/12 |  |  |  | 2 | 1.803
|  | Установка пластиковых дверей- пластиковых |  | Установка пластиковых тамбурных дверей | шт. | 22 | 550 | 21 | 428.65
| 3 | 17/05. |  | 17/05 |  | 2 | 50 | 2 | 41.62
| 10 | 17/15 |  | 17/15 |  | 2 | 50 | 2 | 41.62
| 12 | 18/01 |  | 18/01 |  | 10 | 250 | 9 | 162.014
| 16 | 18/06 |  | 18/06 |  | 2 | 50 | 2 | 41.609
| 20 | 18/13 |  | 18/13 |  | 4 | 100 | 4 | 100.295
| 21 | 18/15 |  | 18/15 |  | 2 | 50 | 2 | 41.492
|  | Ремонт тамбуров |  | Ремонт (обшивка) тамбуров | под. | 0 | 0 | 3 | 2.021
| 2 | 17/03 |  | 17/03 |  |  |  | 1 | 0.194
| 15 | 18/04 |  | 18/04 |  |  |  | 1 | 1.415
| 19 | 18/12 |  | 18/12 |  |  |  | 1 | 0.412
|  | Установка пружин |  | Установка (навес) пружин | шт. | 866 | 116.92 | 2537 | 220.214
| 1 | 17/01 |  | 17/01 |  | 480 | 64.8 | 1502 | 133.667
| 2 | 17/03 |  | 17/03 |  |  |  | 1 | 0.237
| 3 | 17/05 |  | 17/05 |  | 12 | 1.62 | 19 | 2.84
| 4 | 17/06 |  | 17/06 |  | 5 | 0.68 | 3 | 0.077
| 5 | 17/07 |  | 17/07 |  |  |  | 2 | 0.051
| 6 | 17/10 |  | 17/10 |  | 192 | 25.92 | 610 | 48.924
| 7 | 17/11 |  | 17/11 |  | 12 | 1.62 | 25 | 2.53
| 8 | 17/12 |  | 17/12 |  |  |  | 1 | 0.026
| 9 | 17/13 |  | 17/13 |  |  |  | 3 | 0.5
| 10 | 17/15 |  | 17/15 |  | 12 | 1.62 | 14 | 2.234
| 11 | 17/16 |  | 17/16 |  |  |  | 3 | 0.077
| 12 | 18/01 |  | 18/01 |  | 80 | 10.8 | 194 | 13.928
| 13 | 18/02 |  | 18/02 |  | 24 | 3.24 | 55 | 4.572
| 14 | 18/03 |  | 18/03 |  | 5 | 0.68 | 1 | 0.026
| 15 | 18/04 |  | 18/04 |  | 4 | 0.54 | 2 | 0.051
| 16 | 18/06 |  | 18/06 |  | 12 | 1.62 | 25 | 2.532
| 17 | 18/07 |  | 18/07 |  | 4 | 0.54 | 4 | 0.102
| 18 | 18/11. |  | 18/11 |  | 12 | 1.62 | 50 | 4.603
| 19 | 18/12 |  | 18/12 |  |  |  | 1 | 0.202
| 21 | 18/15 |  | 18/15 |  | 12 | 1.62 | 21 | 3.009
| 22 | 18/16. |  | 18/16 |  |  |  | 1 | 0.026
|  | Обшивка входных узлов |  | Обшивка входных узлов профлистом | под. | 12 | 840 | 11 | 623.853
| 6 | 17/10 |  | 17/10 |  | 12 | 840 | 11 | 623.853
Лестничная клетка
|  | Обшивка входных узлов |  | Ремонт стен и пола лестничной клетки (ППР) | под. т.кв.м | 31 | 868 | 2.2263 | 440.15
| 1 | 17/01 |  | 17/01 |  |  |  | 0.221 | 23.785
| 2 | 17/03 |  | 17/03 |  |  |  | 0.0005 | 0.538
| 3 | 17/05 |  | 17/05 |  | 1 | 28 | 0.0972 | 13.159
| 4 | 17/06 |  | 17/06 |  |  |  | 0.0006 | 0.646
| 5 | 17/07 |  | 17/07 |  | 5 | 140 | 0.0825 | 18.068
| 6 | 17/10 |  | 17/10 |  |  |  | 0 | 15.537
| 7 | 17/11 |  | 17/11 |  | 2 | 56 | 0.1486 | 19.196
| 8 | 17/12 |  | 17/12 |  |  |  | 0.0005 | 0.538
| 9 | 17/13 |  | 17/13 |  | 4 | 112 | 0.0344 | 6.244
| 10 | 17/15 |  | 17/15 |  |  |  | 0.0012 | 1.291
| 11 | 17/16 |  | 17/16 |  |  |  | 0.0006 | 0.646
| 12 | 18/01 |  | 18/01 |  |  |  | 0.0007 | 1.944
| 13 | 18/02 |  | 18/02 |  |  |  | 0.0042 | 6.812
| 14 | 18/03 |  | 18/03 |  |  |  | 0.0075 | 5.461
| 15 | 18/04 |  | 18/04 |  | 4 | 112 | 0.3794 | 48.908
| 16 | 18/06 |  | 18/06 |  | 1 | 28
| 17 | 18/07 |  | 18/07 |  | 8 | 224 | 0.4686 | 73.055
| 18 | 18/11. |  | 18/11 |  |  |  | 0.3921 | 81.432
| 19 | 18/12 |  | 18/12 |  | 5 | 140 | 0.0005 | 1.715
| 20 | 18/13 |  | 18/13 |  |  |  | 0.0094 | 4.7
| 21 | 18/15 |  | 18/15 |  | 1 | 28 | 0.3662 | 113.069
| 22 | 18/16. |  | 18/16 |  |  |  | 0.0106 | 3.406
|  | Ремонт л/клетки |  | Ремонт лестничной клетки | под. | 15 | 4740 | 15 | 3780.807
| 12 | 18/01 |  | 18/01 |  | 4 | 1400 | 4 | 1514.665
| 13 | 18/02 |  | 18/02 |  | 2 | 1000 | 1 | 447.293
| 14 | 18/03 |  | 18/03 |  | 5 | 1300 | 5 | 868.222
| 16 | 18/06 |  | 18/06 |  |  |  | 1 | 255.579
| 20 | 18/13 |  | 18/13 |  | 4 | 1040 | 4 | 695.048
|  | Ремонт мусорклапанов |  | Ремонт мусороклапанов | шт. | 23 | 57.5 | 572 | 25.971
| 1 | 17/01 |  | 17/01 |  |  |  | 271 | 9.892
| 3 | 17/05 |  | 17/05 |  |  |  | 20 | 0.353
| 4 | 17/06 |  | 17/06 |  |  |  | 1 | 0.295
| 6 | 17/10 |  | 17/10 |  |  |  | 133 | 5.107
| 7 | 17/11 |  | 17/11 |  |  |  | 37 | 4.177
| 10 | 17/15 |  | 17/15 |  |  |  | 19 | 0.485
| 12 | 18/01 |  | 18/01 |  |  |  | 1 | 0.295
| 13 | 18/02 |  | 18/02 |  | 18 | 45 | 19 | 3.988
| 14 | 18/03 |  | 18/03 |  | 5 | 12.5
| 16 | 18/06 |  | 18/06 |  |  |  | 18 | 0.19
| 17 | 18/07 |  | 18/07 |  |  |  | 2 | 0.163
| 18 | 18/11. |  | 18/11 |  |  |  | 31 | 0.673
| 20 | 18/13 |  | 18/13 |  |  |  | 2 | 0.163
| 21 | 18/15 |  | 18/15 |  |  |  | 18 | 0.19
|  | Ремонт мусорклапанов |  | Замена мусороклапанов | шт. | 0 | 0 | 15 | 34.708
| 3 | 17/05 |  | 17/05 |  |  |  | 1 | 2.419
| 13 | 18/02 |  | 18/02 |  |  |  | 9 | 20.705
| 14 | 18/03 |  | 18/03 |  |  |  | 2 | 4.467
| 20 | 18/13 |  | 18/13 |  |  |  | 3 | 7.117
|  | Замена почтовых ящиков |  | Замена (ремонт) почтовых ящиков | шт. | 701 | 490.7 | 423 | 115.349
| 1 | 17/01 |  | 17/01 |  |  |  | 77 | 6.596
| 3 | 17/05 |  | 17/05 |  | 91 | 63.7
| 4 | 17/06 |  | 17/06 |  |  |  | 5 | 0.764
| 9 | 17/13 |  | 17/13 |  |  |  | 4 | 0.397
| 12 | 18/01 |  | 18/01 |  |  |  | 158 | 49.667
| 13 | 18/02 |  | 18/02 |  | 196 | 137.2 | 98 | 30.048
| 14 | 18/03 |  | 18/03 |  | 179 | 125.3
| 15 | 18/04 |  | 18/04 |  |  |  | 36 | 14.228
| 17 | 18/07 |  | 18/07 |  |  |  | 9 | 2.261
| 20 | 18/13 |  | 18/13 |  | 144 | 100.8 | 36 | 11.388
| 21 | 18/15 |  | 18/15 |  | 91 | 63.7
|  | Ремонт м/панельных швов |  | Ремонт инженерных шахт на лестничной клетке | т.м.кв. | 0 | 0 | 0.344 | 157.702
| 1 | 17/01 |  | 17/01 |  |  |  | 0.248 | 145.539
| 4 | 17/06 |  | 17/06 |  |  |  | 0.002 | 0.247
| 5 | 17/07 |  | 17/07 |  |  |  | 0.003 | 0.358
| 6 | 17/10 |  | 17/10 |  |  |  | 0.039 | 5.149
| 9 | 17/13 |  | 17/13 |  |  |  | 0.003 | 0.235
| 10 | 17/15 |  | 17/15 |  |  |  | 0.001 | 0.083
| 12 | 18/01 |  | 18/01 |  |  |  | 0.033 | 4.74
| 14 | 18/03 |  | 18/03 |  |  |  | 0.002 | 0.211
| 15 | 18/04 |  | 18/04 |  |  |  | 0.009 | 0.76
| 17 | 18/07 |  | 18/07 |  |  |  | 0.001 | 0.17
| 18 | 18/11. |  | 18/11 |  |  |  | 0.001 | 0.035
| 19 | 18/12 |  | 18/12 |  |  |  | 0.001 | 0.115
| 20 | 18/13 |  | 18/13 |  |  |  | 0.001 | 0.06
|  | Утепление стен со стороны л/кл. |  | Утепление стен квартир | т.м.кв. | 0 | 0 | 0.016 | 7.272
| 6 | 17/10 |  | 17/10 |  |  |  | 0.016 | 7.272
Мусорокамеры
|  | Покраска входов |  | Ремонт водоснабжения в мусорокамере | под. | 8 | 9.6 | 10 | 18.92
|  | 17/01. |  | 17/01 |  | 2 | 2.4
|  | 17/10 |  | 17/10 |  | 2 | 2.4
|  | 17/16 |  | 17/16 |  |  |  | 1 | 3.08
|  | 18/01 |  | 18/01 |  | 4 | 4.8 | 3 | 5.427
|  | 18/02 |  | 18/02 |  |  |  | 1 | 1.227
|  | 18/07 |  | 18/07 |  |  |  | 1 | 1.724
|  | 18/12 |  | 18/12 |  |  |  | 1 | 1.027
|  | 18/16. |  | 18/16 |  |  |  | 3 | 6.435
|  | Ремонт в/снабжения в м/кам |  | Очистка мусоропровода роботированным способом | под. | 2 | 90 | 2 | 39.6
| 13 | 18/02 |  | 18/02 |  | 2 | 90 | 2 | 39.6
|  |  |  | Закупка бачков для сбора мусора | шт. | 100 | 64 | 0 | 0
|  |  |  | 17/01 |  | 11 | 7.04
|  |  |  | 17/03 |  | 8 | 5.12
|  |  |  | 17/05 |  | 1 | 0.64
|  |  |  | 17/06 |  | 6 | 3.84
|  |  |  | 17/07 |  | 5 | 3.2
|  |  |  | 17/10 |  | 9 | 5.76
|  |  |  | 17/11 |  | 2 | 1.28
|  |  |  | 17/12 |  | 5 | 3.2
|  |  |  | 17/13 |  | 4 | 2.56
|  |  |  | 17/15 |  | 1 | 0.64
|  |  |  | 17/16 |  | 5 | 3.2
|  |  |  | 18/01 |  | 9 | 5.76
|  |  |  | 18/02 |  | 2 | 1.28
|  |  |  | 18/03 |  | 5 | 3.2
|  |  |  | 18/04 |  | 4 | 2.56
|  |  |  | 18/06 |  | 1 | 0.64
|  |  |  | 18/07 |  | 6 | 3.84
|  |  |  | 18/11 |  | 2 | 1.28
|  |  |  | 18/12 |  | 4 | 2.56
|  |  |  | 18/13 |  | 4 | 2.56
|  |  |  | 18/15 |  | 1 | 0.64
|  |  |  | 18/16 |  | 5 | 3.2
Металлические двери
|  | Установка металлических дверей |  | Ремонт входных металлических дверей | шт. | 0 | 0 | 26 | 12.15
| 1 | 17/01 |  | 17/01 |  |  |  | 5 | 1.739
| 3 | 17/05 |  | 17/05 |  |  |  | 3 | 0.301
| 6 | 17/10 |  | 17/10 |  |  |  | 4 | 0.328
| 9 | 17/13 |  | 17/13 |  |  |  | 1 | 0.082
| 11 | 17/16. |  | 17/16 |  |  |  | 2 | 0.741
| 13 | 18/02 |  | 18/02 |  |  |  | 1 | 0.658
| 15 | 18/04 |  | 18/04 |  |  |  | 2 | 0.164
| 16 | 18/06 |  | 18/06 |  |  |  | 1 | 0.581
| 17 | 18/07 |  | 18/07 |  |  |  | 2 | 5.415
| 18 | 18/11 |  | 18/11 |  |  |  | 2 | 0.811
| 22 | 18/16. |  | 18/16 |  |  |  | 3 | 1.33
|  | Ремонт козырьков перед вх. в подъезд |  | Ремонт дверей выхода на кровлю | шт. | 0 | 0 | 51 | 47.271
|  | 17/01 |  | 17/01 |  |  |  | 4 | 5.46
|  | 17/05 |  | 17/05 |  |  |  | 1 | 2.355
|  | 17/06 |  | 17/06 |  |  |  | 8 | 12.657
|  | 17/10 |  | 17/10 |  |  |  | 1 | 2.593
|  | 17/11 |  | 17/11 |  |  |  | 2 | 3.773
|  | 17/12 |  | 17/12 |  |  |  | 5 | 0.397
|  | 17/15 |  | 17/15 |  |  |  | 2 | 3.104
|  | 17/16 |  | 17/16 |  |  |  | 8 | 0.696
|  | 18/01 |  | 18/01 |  |  |  | 6 | 0.598
|  | 18/02 |  | 18/02 |  |  |  | 1 | 0.152
|  | 18/04 |  | 18/04 |  |  |  | 6 | 12.109
|  | 18/06 |  | 18/06 |  |  |  | 2 | 2.711
|  | 18/13 |  | 18/13 |  |  |  | 4 | 0.348
|  | 18/15 |  | 18/15 |  |  |  | 1 | 0.318
|  | Установка металлических дверей |  | Установка входных утепленных металлических дверей | шт. | 46 | 1987.2 | 44 | 1112.173
| 3 | 17/05 |  | 17/05 |  | 2 | 86.4
| 4 | 17/06 |  | 17/06 |  | 16 | 691.2 | 16 | 403.449
| 8 | 17/12 |  | 17/12 |  | 10 | 432 | 10 | 252.395
| 14 | 18/03 |  | 18/03 |  | 10 | 432 | 10 | 253.404
| 20 | 18/13 |  | 18/13 |  | 8 | 345.6 | 8 | 202.925
|  | Установка металлических дверей |  | Установка входных дверей выхода на кровлю | шт. | 5 | 250 | 15 | 237
| 1 | 17/01 |  | 17/01 |  | 4 | 200 | 4 | 59.2
| 3 | 17/05 |  | 17/05 |  |  |  | 1 | 16.3
| 6 | 17/10 |  | 17/10 |  | 1 | 50 | 1 | 14.8
| 7 | 17/11 |  | 17/11 |  |  |  | 2 | 32.6
| 10 | 17/15 |  | 17/15 |  |  |  | 1 | 16.3
| 13 | 18/02 |  | 18/02 |  |  |  | 2 | 32.6
| 16 | 18/06 |  | 18/06 |  |  |  | 1 | 16.3
| 18 | 18/11 |  | 18/11 |  |  |  | 2 | 32.6
| 21 | 18/15 |  | 18/15 |  |  |  | 1 | 16.3
|  |  |  | Установка входных дверей в подвал | шт. | 7 | 210 | 5 | 69.254
|  |  |  | 17/07 |  | 2 | 60
|  |  |  | 17/12 |  | 1 | 30 | 1 | 13.75
|  |  |  | 18/03 |  | 2 | 60 | 2 | 27.752
|  |  |  | 18/13 |  | 2 | 60 | 2 | 27.752
|  | Установка ЗПУ на вх.мет.двери |  | Установка ЗПУ на входные металлические двери | шт. | 125 | 18.75 | 184 | 38.213
|  | 17/01 |  | 17/01 |  | 20 | 3 | 30 | 6.366
|  | 17/03 |  | 17/03 |  | 6 | 0.9 | 4 | 0.904
|  | 17/05 |  | 17/05 |  | 4 | 0.6 | 12 | 2.249
|  | 17/06 |  | 17/06 |  | 4 | 0.6 | 14 | 2.615
|  | 17/07 |  | 17/07 |  | 5 | 0.75 | 9 | 1.995
|  | 17/10 |  | 17/10 |  | 12 | 1.8 | 11 | 2.413
|  | 17/11 |  | 17/11 |  | 8 | 1.2 | 2 | 0.389
|  | 17/12 |  | 17/12 |  | 2 | 0.3 | 4 | 0.941
|  | 17/13 |  | 17/13 |  | 4 | 0.6 | 10 | 2.129
|  | 17/15 |  | 17/15 |  | 4 | 0.6 | 5 | 1.015
|  | 17/16. |  | 17/16 |  | 4 | 0.6 | 6 | 1.411
|  | 18/01 |  | 18/01 |  | 4 | 0.6 | 17 | 3.814
|  | 18/02 |  | 18/02 |  | 4 | 0.6 | 0 | 0
|  | 18/03 |  | 18/03 |  | 5 | 0.75 | 4 | 0.941
|  | 18/04 |  | 18/04 |  | 4 | 0.6 | 10 | 2.008
|  | 18/06 |  | 18/06 |  | 4 | 0.6 | 7 | 1.342
|  | 18/07 |  | 18/07 |  | 8 | 1.2 | 18 | 3.584
|  | 18/11 |  | 18/11 |  | 4 | 0.6 | 2 | 0.389
|  | 18/12 |  | 18/12 |  | 5 | 0.75 | 2 | 0.39
|  | 18/13 |  | 18/13 |  | 4 | 0.6 | 8 | 1.517
|  | 18/15 |  | 18/15 |  | 4 | 0.6 | 8 | 1.566
|  | 18/16. |  | 18/16 |  | 6 | 0.9 | 1 | 0.235
|  | Восстановление пож.гидрантов |  | Фасад здания
|  | Восстановление факт слоя фасада |  | Восстановление фактурного слоя фасада(ремонт, укрепление молниеотвода ) | т.м.кв. | 0.959 | 143.85 | 0.9667 | 84.227
|  | 17/01 |  | 17/01 |  | 0.2 | 30 | 0.288 | 13.423
|  | 17/03 |  | 17/03 |  | 0.005 | 0.75 | 0.028 | 1.25
|  | 17/05 |  | 17/05 |  | 0.1 | 15 | 0.2 | 9.855
|  | 17/06 |  | 17/06 |  | 0.1 | 15 | 0.058 | 2.745
|  | 17/07 |  | 17/07 |  |  |  | 0.004 | 0.205
|  | 17/10 |  | 17/10 |  | 0.1 | 15 | 0.174 | 8.11
|  | 17/11 |  | 17/11 |  | 0.002 | 0.3 | 0.001 | 0.027
|  | 17/12 |  | 17/12 |  | 0.002 | 0.3 | 0 | 0
|  | 17/13 |  | 17/13 |  |  |  | 0.004 | 0.205
|  | 17/15 |  | 17/15 |  | 0.1 | 15 | 0.018 | 0.921
|  | 17/16. |  | 17/16 |  |  |  | 0.023 | 1.108
|  | 18/01 |  | 18/01 |  | 0.05 | 7.5 | 0.031 | 38.665
|  | 18/02 |  | 18/02 |  |  |  | 0.002 | 0.083
|  | 18/03 |  | 18/03 |  |  |  | 0.0055 | 0.22
|  | 18/04 |  | 18/04 |  |  |  | 0 | 0
|  | 18/06 |  | 18/06 |  | 0.1 | 15 | 0.042 | 1.836
|  | 18/07 |  | 18/07 |  | 0.05 | 7.5 | 0.004 | 0.107
|  | 18/11 |  | 18/11 |  |  |  | 0.002 | 0.088
|  | 18/12 |  | 18/12 |  |  |  | 0.001 | 0.027
|  | 18/13 |  | 18/13 |  | 0.05 | 7.5 | 0 | 0
|  | 18/15 |  | 18/15 |  | 0.1 | 15 | 0.08 | 5.32
|  | 18/16. |  | 18/16 |  |  |  | 0.0012 | 0.032
|  |  |  | Обслуживание иллюминаций на фасадах домах | дом | 3 | 210.11 | 0 | 0
|  |  |  | 17/01 |  | 1 | 94.81
|  |  |  | 17/03 |  | 1 | 59.83
17/05
|  |  |  | 17/10 |  | 1 | 55.47
17/13
17/15
18/01
18/04
18/06
18/13
18/15
18/16
|  |  |  | Установка аншлагов (таблички номерные, планшетные вывески) | шт. | 0 | 0 | 70 | 32.147
|  |  |  | 17/01 |  |  |  | 1 | 0.669
|  |  |  | 17/03 |  |  |  | 2 | 1.339
|  |  |  | 17/05 |  |  |  | 2 | 1.168
|  |  |  | 17/06 |  |  |  | 11 | 8.028
|  |  |  | 17/07 |  |  |  | 1 | 0.67
|  |  |  | 17/10 |  |  |  | 12 | 5.986
|  |  |  | 17/11 |  |  |  | 4 | 1.135
|  |  |  | 17/13 |  |  |  | 5 | 0.939
|  |  |  | 17/15 |  |  |  | 2 | 1.169
|  |  |  | 17/16 |  |  |  | 7 | 0.472
|  |  |  | 18/01 |  |  |  | 5 | 0.784
|  |  |  | 18/02 |  |  |  | 2 | 0.998
|  |  |  | 18/04 |  |  |  | 5 | 0.939
|  |  |  | 18/06 |  |  |  | 3 | 1.434
|  |  |  | 18/11 |  |  |  | 4 | 3.911
|  |  |  | 18/13 |  |  |  | 1 | 0.669
|  |  |  | 18/15 |  |  |  | 2 | 1.168
|  |  |  | 18/16 |  |  |  | 1 | 0.669
|  |  |  | Ремонт межпанельных швов | т.м.п. | 2.45 | 857.5 | 1.541 | 544.606
|  |  |  | 17/01 |  | 1 | 350 | 0.179 | 67.747
|  |  |  | 17/03 |  | 0.05 | 17.5 | 0.131 | 45.85
|  |  |  | 17/06 |  | 0.05 | 17.5 | 0.122 | 42.7
|  |  |  | 17/07 |  | 0.05 | 17.5 | 0.104 | 36.225
|  |  |  | 17/10 |  | 0.5 | 175 | 0.092 | 32.2
|  |  |  | 17/12 |  | 0.05 | 17.5 | 0.115 | 40.25
|  |  |  | 17/13 |  | 0.05 | 17.5 | 0.029 | 10.15
|  |  |  | 17/16 |  | 0.05 | 17.5 | 0.252 | 88.709
|  |  |  | 18/01 |  | 0.5 | 175 | 0.306 | 107.1
|  |  |  | 18/03 |  | 0.05 | 17.5 | 0.081 | 28.35
|  |  |  | 18/13 |  | 0.05 | 17.5 | 0.076 | 26.6
|  |  |  | 18/16 |  | 0.05 | 17.5 | 0.054 | 18.725
|  | Ремонт отмосток |  | Ремонт отмосток | т.м.кв. | 0 | 0 | 0.024 | 13.182
| 14 | 18/03 |  | 18/03 |  |  |  | 0.024 | 13.182
|  |  |  | Ремонт крылец | под. | 30 | 30 | 0 | 0
|  |  |  | 17/05 |  | 1 | 1
|  |  |  | 17/07 |  | 5 | 5
|  |  |  | 17/13 |  | 4 | 4
|  |  |  | 18/06 |  | 1 | 1
|  |  |  | 18/07 |  | 8 | 8
|  |  |  | 18/13 |  | 4 | 4
|  |  |  | 18/15 |  | 1 | 1
|  |  |  | 18/16 |  | 6 | 6
|  |  |  | Покраска входов | под. | 0 | 0 | 24 | 81.654
|  |  |  | 17/01 |  |  |  | 1 | 1.101
|  |  |  | 17/03 |  |  |  | 10 | 45.803
|  |  |  | 18/01 |  |  |  | 2 | 6.556
|  |  |  | 18/03 |  |  |  | 5 | 12.638
|  |  |  | 18/06 |  |  |  | 1 | 4.602
|  |  |  | 18/13 |  |  |  | 4 | 8.164
|  |  |  | 18/15 |  |  |  | 1 | 2.79
Благоустройство
|  |  |  | Ремонт квартир | кв. | 44 | 440 | 15 | 272.849
|  |  |  | 17/01 |  | 10 | 100 | 1 | 2.5
|  |  |  | 17/03 |  | 1 | 10 | 1 | 26.57
|  |  |  | 17/05 |  | 1 | 10
|  |  |  | 17/06 |  | 1 | 10
|  |  |  | 17/07 |  | 1 | 10 | 2 | 10.985
|  |  |  | 17/10 |  | 5 | 50
|  |  |  | 17/11 |  | 1 | 10
|  |  |  | 17/12 |  | 1 | 10
|  |  |  | 17/13 |  | 1 | 10
|  |  |  | 17/15 |  | 1 | 10
|  |  |  | 17/16 |  | 1 | 10 | 1 | 4.704
|  |  |  | 18/01 |  | 10 | 100 | 3 | 120.895
|  |  |  | 18/02 |  | 1 | 10 | 2 | 12.775
|  |  |  | 18/03 |  | 1 | 10 | 1 | 28.981
|  |  |  | 18/04 |  | 1 | 10
|  |  |  | 18/06 |  | 1 | 10
|  |  |  | 18/07 |  | 1 | 10 | 1 | 13.522
|  |  |  | 18/11 |  | 1 | 10 | 1 | 8.158
|  |  |  | 18/12 |  | 1 | 10 | 1 | 30.223
|  |  |  | 18/13 |  | 1 | 10
|  |  |  | 18/15 |  | 1 | 10
|  |  |  | 18/16 |  | 1 | 10 | 1 | 13.536
|  |  |  | Ремонт подвального помещения | т.м.кв. | 0 | 0 | 0.368 | 101.232
| 3 | 17/05 |  | 17/05 |  |  |  | 0.03 | 8.907
| 9 | 17/13 |  | 17/13 |  |  |  | 0.04 | 11.89
| 10 | 17/15 |  | 17/15 |  |  |  | 0.02 | 5.945
| 14 | 18/03 |  | 18/03 |  |  |  | 0.045 | 13.24
| 15 | 18/04 |  | 18/04 |  |  |  | 0.022 | 6.517
| 16 | 18/06 |  | 18/06 |  |  |  | 0.01 | 3.321
| 17 | 18/07 |  | 18/07 |  |  |  | 0.033 | 9.812
| 19 | 18/12 |  | 18/12 |  |  |  | 0.067 | 19.886
| 20 | 18/13 |  | 18/13 |  |  |  | 0.025 | 4.111
| 21 | 18/15 |  | 18/15 |  |  |  | 0.023 | 7.099
| 22 | 18/16 |  | 18/16 |  |  |  | 0.053 | 10.504
|  | Ремонт МАФов |  | Ремонт МАФов | шт. | 24 | 12 | 0 | 0
| 1 | 17/01 |  | 17/01 |  | 2 | 1
| 2 | 17/03 |  | 17/03 |  | 1 | 0.5
| 3 | 17/05 |  | 17/05 |  | 1 | 0.5
| 4 | 17/06 |  | 17/06 |  | 1 | 0.5
| 5 | 17/07 |  | 17/07 |  | 1 | 0.5
| 6 | 17/10 |  | 17/10 |  | 2 | 1
|  | 17/11 |  | 17/11 |  | 1 | 0.5
|  | 17/12 |  | 17/12 |  | 1 | 0.5
|  | 17/13 |  | 17/13 |  | 1 | 0.5
|  | 17/15 |  | 17/15 |  | 1 | 0.5
|  | 17/16 |  | 17/16 |  | 1 | 0.5
|  | 18/01 |  | 18/01 |  | 1 | 0.5
|  | 18/02 |  | 18/02 |  | 1 | 0.5
|  | 18/03 |  | 18/03 |  | 1 | 0.5
|  | 18/04 |  | 18/04 |  | 1 | 0.5
|  | 18/06 |  | 18/06 |  | 1 | 0.5
|  | 18/07 |  | 18/07 |  | 1 | 0.5
|  | 18/11 |  | 18/11 |  | 1 | 0.5
|  | 18/12 |  | 18/12 |  | 1 | 0.5
|  | 18/13 |  | 18/13 |  | 1 | 0.5
|  | 18/15 |  | 18/15 |  | 1 | 0.5
|  | 18/16 |  | 18/16 |  | 1 | 0.5
|  |  |  | Аэродинамические испытания противопожарной системы высотных зданий | дом | 0 | 0 | 0 | 178.508
| 1 | 17/01 |  | 17/01 |  |  |  | 1 | 125.912
| 3 | 17/05 |  | 17/05 |  |  |  | 1 | 2.391
| 6 | 17/10 |  | 17/10 |  |  |  | 1 | 28.689
| 7 | 17/11 |  | 17/11 |  |  |  | 1 | 4.781
| 10 | 17/15 |  | 17/15 |  |  |  | 1 | 2.391
| 13 | 18/02 |  | 18/02 |  |  |  | 1 | 4.781
| 16 | 18/06 |  | 18/06 |  |  |  | 1 | 2.391
| 18 | 18/11 |  | 18/11 |  |  |  | 1 | 4.781
| 21 | 18/15 |  | 18/15 |  |  |  | 1 | 2.391
|  | Устройство лучшего дворика |  | Изготовление, установка, ремонт, окраска ограждений газонов | т.м.п. | 1.092 | 80.047 | 2.149 | 365.736
|  | 17/01 |  | 17/01 |  |  |  | 0.167 | 9.416
|  | 17/03 |  | 17/03 |  |  |  | 0.198 | 29.486
|  | 17/06 |  | 17/06 |  | 0.208 | 18.149 | 0.592 | 146.134
|  | 17/10 |  | 17/10 |  | 0.264 | 8
|  | 17/16 |  | 17/16 |  | 0.208 | 18.149 | 0.234 | 34.475
|  | 18/02 |  | 18/02 |  |  |  | 0.112 | 16.456
|  | 18/03 |  | 18/03 |  |  |  | 0.075 | 11.185
|  | 18/04 |  | 18/04 |  |  |  | 0.191 | 28.746
|  | 18/07 |  | 18/07 |  | 0.208 | 18.149 | 0.302 | 44.17
|  | 18/12 |  | 18/12 |  |  |  | 0.128 | 19.489
|  | 18/16 |  | 18/16 |  | 0.204 | 17.6 | 0.15 | 26.179
|  | Установка аншлагов |  | Замена (ремонт) цокольных решеток | шт. | 12 | 6 | 15 | 4.579
| 4 | 17/06 |  | 17/06 |  |  |  | 1 | 0.611
| 5 | 17/07 |  | 17/07 |  |  |  | 1 | 0.611
| 6 | 17/10 |  | 17/10 |  |  |  | 3 | 1.242
| 11 | 17/16 |  | 17/16 |  |  |  | 1 | 0.611
| 15 | 18/04 |  | 18/04 |  | 4 | 2
| 19 | 18/12 |  | 18/12 |  |  |  | 1 | 0.611
| 20 | 18/13 |  | 18/13 |  | 8 | 4 | 8 | 0.893
|  | Ремонт шахт |  | Покраска МАФов | шт | 24 | 12 | 1 | 7.636
|  | 17/01 |  | 17/01 |  | 8 | 4
|  | 18/01 |  | 18/01 |  | 16 | 8
|  | 18/16 |  | 18/16 |  |  |  | 1 | 7.636
|  | формула |  | Разбивка клумбы | шт. | 2 | 600 | 1 | 106.133
|  |  |  | 17/01 |  |  |  | 1 | 106.133
|  | 17/06 |  | 17/06 |  | 1 | 300
|  | 17/10 |  | 17/10 |  | 1 | 300
|  |  |  | Установка детской площадки | шт. | 1 | 1000 | 1 | 478.958
|  |  |  | 17/06 |  | 1 | 1000 | 1 | 478.958
|  |  |  | Установка пандусов | шт. | 10 | 336 | 16 | 493.158
|  |  |  | 17/01 |  | 3 | 100 | 4 | 135.88
|  |  |  | 17/03 |  | 2 | 66 | 2 | 50.181
|  |  |  | 17/07 |  |  |  | 2 | 56.124
|  |  |  | 17/10 |  |  |  | 2 | 64.038
|  |  |  | 18/01 |  | 3 | 100 | 3 | 82.223
|  |  |  | 18/04 |  |  |  | 2 | 34.156
|  |  |  | 18/13 |  | 2 | 70 | 2 | 70.556
|  |  | 129 | Установка скамеек | шт. | 60 | 270 | 34 | 171.953
|  |  | 8 | 17/06 |  | 11 | 49.5 | 11 | 55.249
|  |  | 5 | 17/07 |  |  |  | 5 | 22.064
|  |  | 12 | 17/10 |  | 15 | 67.5
|  |  | 5 | 17/12 |  | 5 | 22.5
|  |  | 2 | 18/02 |  | 2 | 9
|  |  | 5 | 18/03 |  | 5 | 22.5
|  |  | 4 | 18/04 |  | 4 | 18 | 4 | 21.054
|  |  | 8 | 18/07 |  | 8 | 36 | 8 | 41.992
|  |  | 4 | 18/13 |  | 4 | 18
|  |  | 6 | 18/16 |  | 6 | 27 | 6 | 31.594
|  |  | 129 | Ремонт скамеек | шт. | 0 | 0 | 14 | 4.294
|  |  | 8 | 17/06 |  |  |  | 8 | 2.531
|  |  | 5 | 17/07 |  |  |  | 5 | 1.469
|  |  | 6 | 18/16 |  |  |  | 1 | 0.294
|  |  |  | Ремонт МАФов | шт. | 0 | 0 | 3 | 0.682
|  |  |  | 17/11 |  |  |  | 1 | 0.094
|  |  |  | 18/01 |  |  |  | 1 | 0.282
|  |  |  | 18/16 |  |  |  | 1 | 0.306
|  |  |  | Установка урн | шт. | 27 | 94.5 | 3 | 5.662
|  |  |  | 17/06 |  | 10 | 35 | 3 | 5.662
|  |  |  | 17/10 |  | 5 | 17.5
|  |  |  | 18/02 |  | 2 | 7
|  |  |  | 18/04 |  | 4 | 14
|  |  |  | 18/16 |  | 6 | 21
|  |  |  | Ремонт тротуаров, бордюрных камней | т.м.кв. | 0.342 | 373.82 | 0.055 | 74.672
|  |  |  | 17/01 |  | 0.016 | 17.49
|  |  |  | 17/03 |  |  |  | 0 | 8.103
|  |  |  | 17/06 |  |  |  | 0.055 | 53.819
|  |  |  | 17/12 |  | 0.326 | 356.33 | 0 | 12.75
|  |  |  | Ремонт дорог | т.м.кв. | 0.075 | 169.95 | 0.005 | 4.893
|  |  |  | 17/01 |  | 0.015 | 33.99
|  |  |  | 17/06 |  |  |  | 0.005 | 4.893
|  |  |  | 17/12 |  | 0.015 | 33.99
|  |  |  | 18/03 |  | 0.015 | 33.99
|  |  |  | 18/07 |  | 0.015 | 33.99
|  |  |  | 18/11 |  | 0.015 | 33.99
|  |  |  | Завоз песка | тн. | 59.995 | 33 | 89.997 | 44.55
|  |  |  | 17/01 |  | 2.727 | 1.5 | 8.571 | 4.243
|  |  |  | 17/03 |  | 2.727 | 1.5 | 5.714 | 2.828
|  |  |  | 17/05 |  | 2.727 | 1.5
|  |  |  | 17/06 |  | 2.727 | 1.5 | 32.857 | 16.264
|  |  |  | 17/07 |  | 2.727 | 1.5
|  |  |  | 17/10 |  | 2.727 | 1.5 | 8.571 | 4.243
|  |  |  | 17/11 |  | 2.727 | 1.5 | 2.857 | 1.414
|  |  |  | 17/12 |  | 2.727 | 1.5
|  |  |  | 17/13 |  | 2.727 | 1.5
|  |  |  | 17/15 |  | 2.727 | 1.5
|  |  |  | 17/16 |  | 2.727 | 1.5
|  |  |  | 18/01 |  | 2.727 | 1.5 | 8.571 | 4.243
|  |  |  | 18/02 |  | 2.727 | 1.5 | 2.857 | 1.414
|  |  |  | 18/03 |  | 2.727 | 1.5 | 2.857 | 1.414
|  |  |  | 18/04 |  | 2.727 | 1.5
|  |  |  | 18/06 |  | 2.727 | 1.5
|  |  |  | 18/07 |  | 2.727 | 1.5 | 5.714 | 2.828
|  |  |  | 18/11 |  | 2.727 | 1.5 | 2.857 | 1.414
|  |  |  | 18/12 |  | 2.727 | 1.5 | 2.857 | 1.414
|  |  |  | 18/13 |  | 2.727 | 1.5 | 2.857 | 1.414
|  |  |  | 18/15 |  | 2.728 | 1.5
|  |  |  | 18/16 |  | 2.727 | 1.5 | 2.857 | 1.417
|  |  |  | Завоз чернозема | тн. | 30 | 13.5 | 120 | 48
|  |  |  | 17/11 |  |  |  | 4 | 1.4
|  |  |  | 17/12 |  |  |  | 70 | 26.5
|  |  |  | 17/15 |  |  |  | 10 | 5.5
|  |  |  | 17/16 |  |  |  | 13 | 4.55
|  |  |  | 18/04 |  |  |  | 10 | 5.5
|  |  |  | 18/07 |  | 15 | 6.75
|  |  |  | 18/12 |  | 15 | 6.75 | 13 | 4.55
|  |  |  | Закупка цветочной рассады | тыс.шт. | 6 | 40 | 0.5 | 15.896
|  |  |  | 17/01 |  | 0.273 | 1.82
|  |  |  | 17/03 |  | 0.273 | 1.82
|  |  |  | 17/05 |  | 0.273 | 1.82
|  |  |  | 17/06 |  | 0.273 | 1.82 | 0.35 | 8.905
|  |  |  | 17/07 |  | 0.273 | 1.82
|  |  |  | 17/10 |  | 0.273 | 1.82
|  |  |  | 17/11 |  | 0.273 | 1.82
|  |  |  | 17/12 |  | 0.273 | 1.82 | 0 | 2.475
|  |  |  | 17/13 |  | 0.273 | 1.82
|  |  |  | 17/15 |  | 0.273 | 1.82
|  |  |  | 17/16 |  | 0.273 | 1.82
|  |  |  | 18/01 |  | 0.273 | 1.82
|  |  |  | 18/02 |  | 0.273 | 1.82
|  |  |  | 18/03 |  | 0.273 | 1.82
|  |  |  | 18/04 |  | 0.273 | 1.82
|  |  |  | 18/06 |  | 0.273 | 1.82
|  |  |  | 18/07 |  | 0.273 | 1.82
|  |  |  | 18/11 |  | 0.273 | 1.82
|  |  |  | 18/12 |  | 0.273 | 1.82 | 0 | 0.825
|  |  |  | 18/13 |  | 0.273 | 1.82 | 0.15 | 3.691
|  |  |  | 18/15 |  | 0.273 | 1.82
|  |  |  | 18/16 |  | 0.267 | 1.78
|  |  |  | Кронирование деревьев | шт. | 20 | 44 | 34 | 118.734
|  |  |  | 17/06 |  | 10 | 22 | 3 | 11.304
|  |  |  | 17/07 |  |  |  | 1 | 3.602
|  |  |  | 17/11 |  | 2 | 4.4 | 15 | 54.024
|  |  |  | 17/12 |  |  |  | 4 | 14.406
|  |  |  | 17/13 |  | 2 | 4.4
|  |  |  | 17/15 |  |  |  | 1 | 3.68
|  |  |  | 17/16 |  | 2 | 4.4 | 3 | 10.884
|  |  |  | 18/04 |  | 3 | 6.6 | 1 | 1.413
|  |  |  | 18/12 |  |  |  | 1 | 1.413
|  |  |  | 18/13 |  | 1 | 2.2 | 5 | 18.008
|  |  |  | Посадка деревьев |  | 20 | 40 | 50 | 7.448
|  |  |  | 17/01 |  |  |  | 45 | 6.701
|  |  |  | 17/03 |  | 1 | 2
|  |  |  | 17/06 |  | 1 | 2
|  |  |  | 17/07 |  | 1 | 2
|  |  |  | 17/10 |  | 1 | 2
|  |  |  | 17/11 |  | 1 | 2
|  |  |  | 17/12 |  | 1 | 2
|  |  |  | 17/13 |  | 1 | 2
|  |  |  | 17/15 |  | 1 | 2
|  |  |  | 17/16 |  | 1 | 2 | 5 | 0.747
|  |  |  | 18/01 |  | 1 | 2
|  |  |  | 18/02 |  | 1 | 2
|  |  |  | 18/03 |  | 1 | 2
|  |  |  | 18/04 |  | 1 | 2
|  |  |  | 18/06 |  | 1 | 2
|  |  |  | 18/07 |  | 1 | 2
|  |  |  | 18/11 |  | 1 | 2
|  |  |  | 18/12 |  | 1 | 2
|  |  |  | 18/13 |  | 1 | 2
|  |  |  | 18/15 |  | 1 | 2
|  |  |  | 18/16 |  | 1 | 2
|  |  |  | Посадка кустарников |  | 60 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 18/01 |  | 60 | 20
|  | Прочие расходы |  | Прочие расходы | тыс.руб. |  | 969.82 |  | 2757.307
| 1 | 17/01 |  | 17/01 |  |  | 208.01 |  | 410.812
| 2 | 17/03 |  | 17/03 |  |  | 80.39 |  | 179.523
| 3 | 17/05 |  | 17/05 |  |  | 14.11 |  | 65.53
| 4 | 17/06 |  | 17/06 |  |  | 41.24 |  | 127.336
| 5 | 17/07 |  | 17/07 |  |  | 26.21 |  | 84.639
| 6 | 17/10 |  | 17/10 |  |  | 108.84 |  | 267.087
| 7 | 17/11 |  | 17/11 |  |  | 25.99 |  | 81.387
| 8 | 17/12 |  | 17/12 |  |  | 26.63 |  | 70.906
| 9 | 17/13 |  | 17/13 |  |  | 21.64 |  | 69.605
| 10 | 17/15 |  | 17/15 |  |  | 13.45 |  | 73.568
| 11 | 17/16 |  | 17/16 |  |  | 42.82 |  | 113.021
| 12 | 18/01 |  | 18/01 |  |  | 105.25 |  | 206.293
| 13 | 18/02 |  | 18/02 |  |  | 29.55 |  | 95.189
| 14 | 18/03 |  | 18/03 |  |  | 26.74 |  | 121.896
| 15 | 18/04 |  | 18/04 |  |  | 21.31 |  | 94.418
| 16 | 18/06 |  | 18/06 |  |  | 13.46 |  | 80.81
| 17 | 18/07 |  | 18/07 |  |  | 42.84 |  | 117.324
| 18 | 18/11 |  | 18/11 |  |  | 27.59 |  | 103.125
| 19 | 18/12 |  | 18/12 |  |  | 26.74 |  | 112.14
| 20 | 18/13 |  | 18/13 |  |  | 21.59 |  | 74.203
| 21 | 18/15 |  | 18/15 |  |  | 13.81 |  | 90.482
| 22 | 18/16 |  | 18/16 |  |  | 31.61 |  | 118.013
В том числе:
|  | формула |  | Уборка подвалов от мусора | тыс.руб. |  | 189.6 |  | 208.259
|  | 17/01 |  | 17/01 |  |  | 33.7 |  | 10.954
|  | 17/03 |  | 17/03 |  |  | 17.69 |  | 11.083
|  | 17/05 |  | 17/05 |  |  | 2.41 |  | 7.622
|  | 17/06 |  | 17/06 |  |  | 9.21 |  | 17.414
|  | 17/07 |  | 17/07 |  |  | 6.06 |  | 11.523
|  | 17/10 |  | 17/10 |  |  | 17.57 |  | 5.737
|  | 17/11 |  | 17/11 |  |  | 4.18 |  | 6.826
|  | 17/12 |  | 17/12 |  |  | 6.61 |  | 0.232
|  | 17/13 |  | 17/13 |  |  | 5.46 |  | 10.346
|  | 17/15 |  | 17/15 |  |  | 2.02 |  | 10.158
|  | 17/16 |  | 17/16 |  |  | 10.79 |  | 3.275
|  | 18/01 |  | 18/01 |  |  | 18.2 |  | 0.886
|  | 18/02 |  | 18/02 |  |  | 5.15 |  | 10.395
|  | 18/03 |  | 18/03 |  |  | 6.59 |  | 12.441
|  | 18/04 |  | 18/04 |  |  | 5.3 |  | 8.622
|  | 18/06 |  | 18/06 |  |  | 2.02 |  | 15.933
|  | 18/07 |  | 18/07 |  |  | 10.81 |  | 17.486
|  | 18/11 |  | 18/11 |  |  | 4.17 |  | 10.223
|  | 18/12 |  | 18/12 |  |  | 6.59 |  | 10.727
|  | 18/13 |  | 18/13 |  |  | 5.36 |  | 1.732
|  | 18/15 |  | 18/15 |  |  | 2.2 |  | 10.327
|  | 18/16 |  | 18/16 |  |  | 7.51 |  | 14.317
|  | формула |  | Обслуживание вентиляционных шахт и каналов | тыс.руб. |  | 312 |  | 579.995
|  | 17/01 |  | 17/01 |  |  | 57.35 |  | 92.135
|  | 17/03 |  | 17/03 |  |  | 22.2 |  | 49.138
|  | 17/05 |  | 17/05 |  |  | 5.13 |  | 7.216
|  | 17/06 |  | 17/06 |  |  | 16.56 |  | 24.869
|  | 17/07 |  | 17/07 |  |  | 10.33 |  | 17.015
|  | 17/10 |  | 17/10 |  |  | 28.1 |  | 72.458
|  | 17/11 |  | 17/11 |  |  | 9.69 |  | 8.269
|  | 17/12 |  | 17/12 |  |  | 10.2 |  | 11.431
|  | 17/13 |  | 17/13 |  |  | 8.25 |  | 5.546
|  | 17/15 |  | 17/15 |  |  | 5.25 |  | 3.778
|  | 17/16 |  | 17/16 |  |  | 16.56 |  | 29.831
|  | 18/01 |  | 18/01 |  |  | 23.25 |  | 38.025
|  | 18/02 |  | 18/02 |  |  | 11.31 |  | 21.466
|  | 18/03 |  | 18/03 |  |  | 10.33 |  | 60.265
|  | 18/04 |  | 18/04 |  |  | 8.08 |  | 24.431
|  | 18/06 |  | 18/06 |  |  | 5.26 |  | 7.375
|  | 18/07 |  | 18/07 |  |  | 16.56 |  | 12.665
|  | 18/11 |  | 18/11 |  |  | 11.31 |  | 14.273
|  | 18/12 |  | 18/12 |  |  | 10.33 |  | 33.816
|  | 18/13 |  | 18/13 |  |  | 8.3 |  | 11.372
|  | 18/15 |  | 18/15 |  |  | 5.25 |  | 15.524
|  | 18/16 |  | 18/16 |  |  | 12.4 |  | 19.097
|  | формула |  | Уборка чердаков от мусора | тыс.руб. |  | 91.62 |  | 101.548
|  | 17/01 |  | 17/01 |  |  | 33.7 |  | 53.349
|  | 17/05 |  | 17/05 |  |  | 2.41 |  | 7.919
|  | 17/10 |  | 17/10 |  |  | 17.57
|  | 17/11 |  | 17/11 |  |  | 4.18 |  | 6.62
|  | 17/15 |  | 17/15 |  |  | 2.02 |  | 6.622
|  | 18/01 |  | 18/01 |  |  | 18.2
|  | 18/02 |  | 18/02 |  |  | 5.15 |  | 6.587
|  | 18/06 |  | 18/06 |  |  | 2.02 |  | 6.625
|  | 18/11 |  | 18/11 |  |  | 4.17 |  | 6.599
|  | 18/15 |  | 18/15 |  |  | 2.2 |  | 7.227
|  | формула |  | Еженедельный осмотр подвалов | тыс.руб. |  | 262.34 |  | 468.927
|  | 17/01 |  | 17/01 |  |  | 41.43 |  | 64.161
|  | 17/03 |  | 17/03 |  |  | 40.1 |  | 38.025
|  | 17/05 |  | 17/05 |  |  | 1.88 |  | 6.327
|  | 17/06 |  | 17/06 |  |  | 15.07 |  | 19.689
|  | 17/07 |  | 17/07 |  |  | 9.42 |  | 18.276
|  | 17/10 |  | 17/10 |  |  | 22.6 |  | 38.589
|  | 17/11 |  | 17/11 |  |  | 3.77 |  | 9.909
|  | 17/12 |  | 17/12 |  |  | 9.42 |  | 15.897
|  | 17/13 |  | 17/13 |  |  | 7.53 |  | 13.23
|  | 17/15 |  | 17/15 |  |  | 1.88 |  | 12.915
|  | 17/16 |  | 17/16 |  |  | 15.07 |  | 19.689
|  | 18/01 |  | 18/01 |  |  | 22.6 |  | 39.138
|  | 18/02 |  | 18/02 |  |  | 3.77 |  | 8.262
|  | 18/03 |  | 18/03 |  |  | 9.42 |  | 12.786
|  | 18/04 |  | 18/04 |  |  | 7.53 |  | 15.975
|  | 18/06 |  | 18/06 |  |  | 1.88 |  | 11.817
|  | 18/07 |  | 18/07 |  |  | 15.07 |  | 25.179
|  | 18/11 |  | 18/11 |  |  | 3.77 |  | 16.497
|  | 18/12 |  | 18/12 |  |  | 9.42 |  | 20.838
|  | 18/13 |  | 18/13 |  |  | 7.53 |  | 19.635
|  | 18/15 |  | 18/15 |  |  | 1.88 |  | 15.294
|  | 18/16 |  | 18/16 |  |  | 11.3 |  | 26.799
|  | формула |  | Еженедельный осмотр чердаков | тыс.руб. |  | 105.46 |  | 186.276
|  | 17/01 |  | 17/01 |  |  | 41.43 |  | 41.163
|  | 17/05 |  | 17/05 |  |  | 1.88 |  | 9.531
|  | 17/10 |  | 17/10 |  |  | 22.6 |  | 31.621
|  | 17/11 |  | 17/11 |  |  | 3.77 |  | 11.663
|  | 17/15 |  | 17/15 |  |  | 1.88 |  | 12.4
|  | 18/01 |  | 18/01 |  |  | 22.6 |  | 30.262
|  | 18/02 |  | 18/02 |  |  | 3.77 |  | 11.663
|  | 18/06 |  | 18/06 |  |  | 1.88 |  | 9.531
|  | 18/11 |  | 18/11 |  |  | 3.77 |  | 15.74
|  | 18/15 |  | 18/15 |  |  | 1.88 |  | 12.702
|  | формула |  | Ежемесячное снятие показаний приборов (общедомовых) | тыс.руб. |  | 8.8 |  | 16.434
|  | 17/01 |  | 17/01 |  |  | 0.4 |  | 0.747
|  | 17/03 |  | 17/03 |  |  | 0.4 |  | 0.747
|  | 17/05 |  | 17/05 |  |  | 0.4 |  | 0.747
|  | 17/06 |  | 17/06 |  |  | 0.4 |  | 0.747
|  | 17/07 |  | 17/07 |  |  | 0.4 |  | 0.747
|  | 17/10 |  | 17/10 |  |  | 0.4 |  | 0.747
|  | 17/11 |  | 17/11 |  |  | 0.4 |  | 0.747
|  | 17/12 |  | 17/12 |  |  | 0.4 |  | 0.747
|  | 17/13 |  | 17/13 |  |  | 0.4 |  | 0.747
|  | 17/15 |  | 17/15 |  |  | 0.4 |  | 0.747
|  | 17/16 |  | 17/16 |  |  | 0.4 |  | 0.747
|  | 18/01 |  | 18/01 |  |  | 0.4 |  | 0.747
|  | 18/02 |  | 18/02 |  |  | 0.4 |  | 0.747
|  | 18/03 |  | 18/03 |  |  | 0.4 |  | 0.747
|  | 18/04 |  | 18/04 |  |  | 0.4 |  | 0.747
|  | 18/06 |  | 18/06 |  |  | 0.4 |  | 0.747
|  | 18/07 |  | 18/07 |  |  | 0.4 |  | 0.747
|  | 18/11 |  | 18/11 |  |  | 0.4 |  | 0.747
|  | 18/12 |  | 18/12 |  |  | 0.4 |  | 0.747
|  | 18/13 |  | 18/13 |  |  | 0.4 |  | 0.747
|  | 18/15 |  | 18/15 |  |  | 0.4 |  | 0.747
|  | 18/16 |  | 18/16 |  |  | 0.4 |  | 0.747
|  | формула |  | Очистка кровли и козырьков подьезда от снега и льда | тыс.руб. |  | 0 |  | 111.674
|  | 17/06 |  | 17/06 |  |  |  |  | 13.014
|  | 17/07 |  | 17/07 |  |  |  |  | 8.607
|  | 17/12 |  | 17/12 |  |  |  |  | 8.751
|  | 17/13 |  | 17/13 |  |  |  |  | 7.41
|  | 17/16 |  | 17/16 |  |  |  |  | 13.286
|  | 18/03 |  | 18/03 |  |  |  |  | 8.943
|  | 18/04 |  | 18/04 |  |  |  |  | 10.902
|  | 18/07 |  | 18/07 |  |  |  |  | 13.414
|  | 18/12 |  | 18/12 |  |  |  |  | 9.151
|  | 18/13 |  | 18/13 |  |  |  |  | 7.598
|  | 18/16 |  | 18/16 |  |  |  |  | 10.598
|  |  |  | Опломбировка водосчетчиков в квартирах | тыс.руб. |  | 0 |  | 49.59
|  |  |  | 17/01 |  |  |  |  | 5.82
|  |  |  | 17/03 |  |  |  |  | 0.924
|  |  |  | 17/05 |  |  |  |  | 0.922
|  |  |  | 17/06 |  |  |  |  | 2.981
|  |  |  | 17/07 |  |  |  |  | 0.924
|  |  |  | 17/10 |  |  |  |  | 7.306
|  |  |  | 17/11 |  |  |  |  | 4.697
|  |  |  | 17/12 |  |  |  |  | 1.03
|  |  |  | 17/13 |  |  |  |  | 0.822
|  |  |  | 17/15 |  |  |  |  | 0.205
|  |  |  | 17/16 |  |  |  |  | 1.234
|  |  |  | 18/01 |  |  |  |  | 2.674
|  |  |  | 18/02 |  |  |  |  | 2.057
|  |  |  | 18/03 |  |  |  |  | 0.718
|  |  |  | 18/04 |  |  |  |  | 3.686
|  |  |  | 18/06 |  |  |  |  | 3.074
|  |  |  | 18/07 |  |  |  |  | 3.996
|  |  |  | 18/11 |  |  |  |  | 1.338
|  |  |  | 18/12 |  |  |  |  | 2.204
|  |  |  | 18/13 |  |  |  |  | 1.336
|  |  |  | 18/15 |  |  |  |  | 0.82
|  |  |  | 18/16 |  |  |  |  | 0.822
|  | формула |  | Найм транспорта для вывоза мусора | тыс.руб. |  | 0 |  | 33.33
|  | 17/01 |  | 17/01 |  |  |  |  | 1.297
|  | 17/03 |  | 17/03 |  |  |  |  | 1.297
|  | 17/05 |  | 17/05 |  |  |  |  | 1.297
|  | 17/06 |  | 17/06 |  |  |  |  | 1.297
|  | 17/07 |  | 17/07 |  |  |  |  | 1.297
|  | 17/10 |  | 17/10 |  |  |  |  | 1.297
|  | 17/11 |  | 17/11 |  |  |  |  | 1.297
|  | 17/12 |  | 17/12 |  |  |  |  | 1.297
|  | 17/13 |  | 17/13 |  |  |  |  | 1.297
|  | 17/15 |  | 17/15 |  |  |  |  | 1.297
|  | 17/16 |  | 17/16 |  |  |  |  | 1.297
|  | 18/01 |  | 18/01 |  |  |  |  | 1.297
|  | 18/02 |  | 18/02 |  |  |  |  | 1.297
|  | 18/03 |  | 18/03 |  |  |  |  | 1.297
|  | 18/04 |  | 18/04 |  |  |  |  | 1.297
|  | 18/06 |  | 18/06 |  |  |  |  | 1.297
|  | 18/07 |  | 18/07 |  |  |  |  | 1.297
|  | 18/11 |  | 18/11 |  |  |  |  | 1.297
|  | 18/12 |  | 18/12 |  |  |  |  | 1.297
|  | 18/13 |  | 18/13 |  |  |  |  | 1.297
|  | 18/15 |  | 18/15 |  |  |  |  | 1.297
|  | 18/16 |  | 18/16 |  |  |  |  | 6.093
|  |  |  | Выполнение заявок по ремонту зданий (осмотр и подготовка) | тыс.руб. |  | 0 |  | 146.97
|  | 17/01 |  | 17/01 |  |  |  |  | 19.458
|  | 17/03 |  | 17/03 |  |  |  |  | 8.901
|  | 17/05 |  | 17/05 |  |  |  |  | 7.245
|  | 17/06 |  | 17/06 |  |  |  |  | 10.557
|  | 17/07 |  | 17/07 |  |  |  |  | 4.554
|  | 17/10 |  | 17/10 |  |  |  |  | 22.356
|  | 17/11 |  | 17/11 |  |  |  |  | 3.519
|  | 17/12 |  | 17/12 |  |  |  |  | 3.105
|  | 17/13 |  | 17/13 |  |  |  |  | 3.519
|  | 17/15 |  | 17/15 |  |  |  |  | 5.382
|  | 17/16 |  | 17/16 |  |  |  |  | 10.35
|  | 18/01 |  | 18/01 |  |  |  |  | 9.936
|  | 18/02 |  | 18/02 |  |  |  |  | 7.659
|  | 18/03 |  | 18/03 |  |  |  |  | 4.347
|  | 18/04 |  | 18/04 |  |  |  |  | 2.07
|  | 18/06 |  | 18/06 |  |  |  |  | 4.347
|  | 18/07 |  | 18/07 |  |  |  |  | 4.14
|  | 18/11 |  | 18/11 |  |  |  |  | 4.347
|  | 18/12 |  | 18/12 |  |  |  |  | 3.312
|  | 18/13 |  | 18/13 |  |  |  |  | 2.07
|  | 18/15 |  | 18/15 |  |  |  |  | 3.312
|  | 18/16 |  | 18/16 |  |  |  |  | 2.484
|  |  |  | Осмотр внутридомовых инженерных сетей (ППР) | тыс.руб. |  | 0 |  | 854.304
|  | 17/01 |  | 17/01 |  |  |  |  | 121.728
|  | 17/03 |  | 17/03 |  |  |  |  | 69.408
|  | 17/05 |  | 17/05 |  |  |  |  | 16.704
|  | 17/06 |  | 17/06 |  |  |  |  | 36.768
|  | 17/07 |  | 17/07 |  |  |  |  | 21.696
|  | 17/10 |  | 17/10 |  |  |  |  | 86.976
|  | 17/11 |  | 17/11 |  |  |  |  | 27.84
|  | 17/12 |  | 17/12 |  |  |  |  | 28.416
|  | 17/13 |  | 17/13 |  |  |  |  | 26.688
|  | 17/15 |  | 17/15 |  |  |  |  | 20.064
|  | 17/16 |  | 17/16 |  |  |  |  | 33.312
|  | 18/01 |  | 18/01 |  |  |  |  | 83.328
|  | 18/02 |  | 18/02 |  |  |  |  | 25.056
|  | 18/03 |  | 18/03 |  |  |  |  | 20.352
|  | 18/04 |  | 18/04 |  |  |  |  | 26.688
|  | 18/06 |  | 18/06 |  |  |  |  | 20.064
|  | 18/07 |  | 18/07 |  |  |  |  | 38.4
|  | 18/11 |  | 18/11 |  |  |  |  | 32.064
|  | 18/12 |  | 18/12 |  |  |  |  | 30.048
|  | 18/13 |  | 18/13 |  |  |  |  | 28.416
|  | 18/15 |  | 18/15 |  |  |  |  | 23.232
|  | 18/16 |  | 18/16 |  |  |  |  | 37.056
|  | АВР | 129 | АВР | тыс.руб. |  | 1904.79 |  | 1884.243
| 1 | 17/01 | 22 | 17/01 |  |  | 316.37 |  | 321.658
| 2 | 17/03 | 11 | 17/03 |  |  | 196.6 |  | 160.646
| 3 | 17/05 | 1 | 17/05 |  |  | 14.38 |  | 14.603
| 4 | 17/06 | 8 | 17/06 |  |  | 115.04 |  | 116.836
| 5 | 17/07 | 5 | 17/07 |  |  | 71.9 |  | 73.017
| 6 | 17/10 | 12 | 17/10 |  |  | 172.57 |  | 175.249
| 7 | 17/11 | 2 | 17/11 |  |  | 28.76 |  | 29.208
| 8 | 17/12 | 5 | 17/12 |  |  | 71.9 |  | 73.017
| 9 | 17/13 | 4 | 17/13 |  |  | 57.52 |  | 58.412
| 10 | 17/15 | 1 | 17/15 |  |  | 14.38 |  | 14.605
| 11 | 17/16 | 8 | 17/16 |  |  | 115.04 |  | 116.826
| 12 | 18/01 | 12 | 18/01 |  |  | 172.57 |  | 175.239
| 13 | 18/02 | 2 | 18/02 |  |  | 28.76 |  | 29.208
| 14 | 18/03 | 5 | 18/03 |  |  | 71.91 |  | 73.017
| 15 | 18/04 | 4 | 18/04 |  |  | 57.52 |  | 58.412
| 16 | 18/06 | 1 | 18/06 |  |  | 14.38 |  | 14.603
| 17 | 18/07 | 8 | 18/07 |  |  | 115.04 |  | 116.826
| 18 | 18/11 | 2 | 18/11 |  |  | 28.76 |  | 29.208
| 19 | 18/12 | 5 | 18/12 |  |  | 71.9 |  | 73.017
| 20 | 18/13 | 4 | 18/13 |  |  | 57.52 |  | 58.412
| 21 | 18/15 | 1 | 18/15 |  |  | 14.39 |  | 14.603
| 22 | 18/16 | 6 | 18/16 |  |  | 97.58 |  | 87.621
|  | ЦДС | 129 | ЦДС | тыс.руб. |  | 523.23 |  | 525.89
| 1 | 17/01 | 22 | 17/01 |  |  | 89.23 |  | 89.685
| 2 | 17/03 | 11 | 17/03 |  |  | 44.62 |  | 44.843
| 3 | 17/05 | 1 | 17/05 |  |  | 4.06 |  | 4.076
| 4 | 17/06 | 8 | 17/06 |  |  | 32.45 |  | 32.614
| 5 | 17/07 | 5 | 17/07 |  |  | 20.3 |  | 20.382
| 6 | 17/10 | 12 | 17/10 |  |  | 48.67 |  | 48.92
| 7 | 17/11 | 2 | 17/11 |  |  | 8.11 |  | 8.153
| 8 | 17/12 | 5 | 17/12 |  |  | 20.28 |  | 20.382
| 9 | 17/13 | 4 | 17/13 |  |  | 16.22 |  | 16.307
| 10 | 17/15 | 1 | 17/15 |  |  | 4.06 |  | 4.078
| 11 | 17/16 | 8 | 17/16 |  |  | 32.45 |  | 32.614
| 12 | 18/01 | 12 | 18/01 |  |  | 48.67 |  | 48.92
| 13 | 18/02 | 2 | 18/02 |  |  | 8.11 |  | 8.155
| 14 | 18/03 | 5 | 18/03 |  |  | 20.28 |  | 20.382
| 15 | 18/04 | 4 | 18/04 |  |  | 16.22 |  | 16.307
| 16 | 18/06 | 1 | 18/06 |  |  | 4.06 |  | 4.075
| 17 | 18/07 | 8 | 18/07 |  |  | 32.45 |  | 32.614
| 18 | 18/11 | 2 | 18/11 |  |  | 8.11 |  | 8.154
| 19 | 18/12 | 5 | 18/12 |  |  | 20.28 |  | 20.382
| 20 | 18/13 | 4 | 18/13 |  |  | 16.2 |  | 16.307
| 21 | 18/15 | 1 | 18/15 |  |  | 4.06 |  | 4.077
| 22 | 18/16 | 6 | 18/16 |  |  | 24.34 |  | 24.463
|  |  | 129 | Аварийный запас на складе | тыс.руб. |  | 0 |  | 221.327
|  |  | 22 | 17/01 |  |  |  |  | 37.766
|  |  | 11 | 17/03 |  |  |  |  | 18.872
|  |  | 1 | 17/05 |  |  |  |  | 1.715
|  |  | 8 | 17/06 |  |  |  |  | 13.724
|  |  | 5 | 17/07 |  |  |  |  | 8.578
|  |  | 12 | 17/10 |  |  |  |  | 20.587
|  |  | 2 | 17/11 |  |  |  |  | 3.432
|  |  | 5 | 17/12 |  |  |  |  | 8.578
|  |  | 4 | 17/13 |  |  |  |  | 6.866
|  |  | 1 | 17/15 |  |  |  |  | 1.716
|  |  | 8 | 17/16 |  |  |  |  | 13.724
|  |  | 12 | 18/01 |  |  |  |  | 20.587
|  |  | 2 | 18/02 |  |  |  |  | 3.432
|  |  | 5 | 18/03 |  |  |  |  | 8.578
|  |  | 4 | 18/04 |  |  |  |  | 6.862
|  |  | 1 | 18/06 |  |  |  |  | 1.716
|  |  | 8 | 18/07 |  |  |  |  | 13.724
|  |  | 2 | 18/11 |  |  |  |  | 3.428
|  |  | 5 | 18/12 |  |  |  |  | 8.574
|  |  | 4 | 18/13 |  |  |  |  | 6.858
|  |  | 1 | 18/15 |  |  |  |  | 1.716
|  |  | 6 | 18/16 |  |  |  |  | 10.294
|  |  |  | Всего расходов по домам | тыс.руб |  | 23997.732 |  | 24757.101
|  | 17/01 |  | 17/01 |  |  | 2681.033 |  | 4012.856
|  | 17/03 |  | 17/03 |  |  | 858.637 |  | 987.974
|  | 17/05 |  | 17/05 |  |  | 383.293 |  | 378.313
|  | 17/06 |  | 17/06 |  |  | 2477.973 |  | 1996.294
|  | 17/07 |  | 17/07 |  |  | 470.075 |  | 563.719
|  | 17/10 |  | 17/10 |  |  | 2530.776 |  | 2494.707
|  | 17/11 |  | 17/11 |  |  | 192.808 |  | 434.53
|  | 17/12 |  | 17/12 |  |  | 1617.825 |  | 798.358
|  | 17/13 |  | 17/13 |  |  | 321.16 |  | 382.513
|  | 17/15 |  | 17/15 |  |  | 149.993 |  | 297.99
|  | 17/16 |  | 17/16 |  |  | 800.173 |  | 658.099
|  | 18/01 |  | 18/01 |  |  | 2554.594 |  | 3262.293
|  | 18/02 |  | 18/02 |  |  | 1451.741 |  | 1057.872
|  | 18/03 |  | 18/03 |  |  | 2723.185 |  | 1722.383
|  | 18/04 |  | 18/04 |  |  | 325.769 |  | 545.123
|  | 18/06 |  | 18/06 |  |  | 241.331 |  | 615.45
|  | 18/07 |  | 18/07 |  |  | 622.917 |  | 839.939
|  | 18/11 |  | 18/11 |  |  | 192.968 |  | 631.978
|  | 18/12 |  | 18/12 |  |  | 819.935 |  | 429.119
|  | 18/13 |  | 18/13 |  |  | 1948.841 |  | 1561.345
|  | 18/15 |  | 18/15 |  |  | 303.726 |  | 527.662
|  | 18/16 |  | 18/16 |  |  | 328.979 |  | 558.584