## 2012г
Отчет по текущему ремонту за 2012г. ООО "ЖЭУ-18"
Показатели | Ед. изм. | План |  | Факт
|  | Объем | сумма (тыс.руб.) | Объем | сумма (тыс.руб.)
Ремонт кровли | т.м.кв. | 0.4 | 320 | 0.597 | 499.001
24//02 |  | 0.08 | 64 | 0.192 | 117.075
24//03 |  | 0.03 | 24 | 0.026 | 28.5
24//04 |  | 0.01 | 8 | 0.039 | 27.32
24//06 |  | 0.08 | 64 | 0.06 | 83.904
24//08 |  | 0.01 | 8 | 0.066 | 37.129
25//06 |  | 0.01 | 8 | 0.007 | 8.956
25//08 |  | 0.08 | 64 | 0.096 | 102.604
25//16 |  | 0.02 | 16 | 0.014 | 18.232
25//18 |  | 0.02 | 16 | 0.019 | 26.115
25//20 |  | 0.02 | 16 | 0.011 | 11.429
25//26 |  | 0 | 0 | 0.042 | 11.981
25//27 |  | 0.04 | 32 | 0.025 | 25.756
ППР кровли | дом | 5 | 23.234 | 7 | 31.013
24//04 |  | 0 | 0 | 1 | 1.259
25//06 |  | 1 | 6.74 | 1 | 9.919
25/18 |  | 0 | 0 | 1 | 1.259
25//15 |  | 1 | 0.76 | 1 | 5.026
25//20 |  | 1 | 6.74 | 1 | 12.031
25//21 |  | 1 | 0.76 | 1 | 0.346
25/26 |  | 0 | 0 | 1 | 1.173
25//27 |  | 1 | 8.234 | 0 | 0
Ремонт отопления ниже 0.00 | т.п.м | 0 | 0 | 0.088 | 150.177
22//15 |  | 0 | 0 | 0.001 | 15.772
24//02 |  | 0 | 0 | 0.019 | 27.886
24//08 |  | 0 | 0 | 0.006 | 16.324
25//06 |  | 0 | 0 | 0 | 7.021
25//08 |  | 0 | 0 | 0 | 0.166
25//09 |  | 0 | 0 | 0.002 | 20.774
25//13 |  | 0 | 0 | 0.005 | 2.321
25//21 |  | 0 | 0 | 0.01 | 11.235
25//26 |  | 0 | 0 | 0.02 | 17.265
25//27 |  | 0 | 0 | 0.025 | 31.413
Ремонт отопление выше 0.00 | т.п.м | 0.5 | 379.499 | 1.679 | 1834.342
22//15 |  | 0.042 | 31.878 | 0.081 | 142.836
24//02 |  | 0.027 | 20.493 | 0.04 | 61.917
24//03 |  | 0.024 | 18.216 | 0.055 | 112.319
24//04 |  | 0.006 | 4.554 | 0.116 | 81.571
24//06 |  | 0.052 | 39.468 | 0.163 | 169.829
24//08 |  | 0 | 0 | 0.029 | 54.447
25//06 |  | 0.006 | 4.554 | 0.003 | 11.026
25//07а |  | 0 | 0 | 0 | 23.25
25//07б |  | 0 | 0 | 0.433 | 33.913
25//08 |  | 0 | 0 | 0.033 | 50.805
25//09 |  | 0 | 0 | 0.015 | 22.911
25//13 |  | 0 | 0 | 0.004 | 10.503
25//15 |  | 0.033 | 25.047 | 0.065 | 89.352
25//15н |  | 0.044 | 33.396 | 0.108 | 120.079
25//16 |  | 0.041 | 31.118 | 0.063 | 91.079
25//18 |  | 0.059 | 44.781 | 0.029 | 114.583
25//20 |  | 0.041 | 31.119 | 0.112 | 182.699
25//21 |  | 0.046 | 34.914 | 0.078 | 119.088
25//26 |  | 0.037 | 28.083 | 0.153 | 202.987
25//27 |  | 0.042 | 31.878 | 0.099 | 139.148
Установка конвекторов на лестничной клетке | шт. | 128 | 346 | 125.943 | 165.951
22//15 |  | 0 | 0 | 5 | 15.369
24//08 |  | 11 | 30.5 | 11 | 21.513
25//15 |  | 33 | 92.5 | 12 | 25.37
25//15н |  | 55 | 140.5 | 66 | 57.123
25//26 |  | 29 | 82.5 | 31.943 | 46.576
Установка водоподогревателей | дом | 7 | 2100 | 7 | 1465.372
24//04 |  | 1 | 300 | 1 | 249.702
25//06 |  | 1 | 300 | 1 | 253.067
25//07а |  | 1 | 300 | 1 | 165.634
25//07б |  | 1 | 300 | 1 | 172.193
25//11 |  | 1 | 300 | 1 | 227.7
25//12 |  | 1 | 300 | 1 | 178.338
25/13 |  | 1 | 300 | 1 | 218.739
Ревизия системы отопления | дом | 23 | 229.3217 | 23 | 357.229
22//15 |  | 1 | 25.321 | 1 | 30.954
24//02 |  | 1 | 10.369 | 1 | 25.685
24//03 |  | 1 | 7.258 | 1 | 21.811
24//04 |  | 1 | 2.547 | 1 | 3.265
24//06 |  | 1 | 1.56 | 1 | 3.256
24//08 |  | 1 | 25.369 | 1 | 43.91
25//06 |  | 1 | 5.587 | 1 | 6.926
25//07а |  | 1 | 12.05 | 1 | 8.716
25//07б |  | 1 | 12.5 | 1 | 15.137
25//08 |  | 1 | 21.479 | 1 | 25.971
25//09 |  | 1 | 15.36 | 1 | 8.672
25//11 |  | 1 | 2.4587 | 1 | 3.301
25//12 |  | 1 | 1.654 | 1 | 2.989
25//13 |  | 1 | 2.36 | 1 | 3.251
25//15 |  | 1 | 1.521 | 1 | 3.364
25//15н |  | 1 | 1.56 | 1 | 4.683
25//16 |  | 1 | 1.58 | 1 | 6.541
25//18 |  | 1 | 1.59 | 1 | 6.632
25//20 |  | 1 | 1.562 | 1 | 1.023
25//21 |  | 1 | 20.157 | 1 | 38.312
25//24 |  | 1 | 7.365 | 1 | 5.421
25//26 |  | 1 | 22.5 | 1 | 38.26
25//27 |  | 1 | 25.614 | 1 | 49.149
Промывка системы отопления | дом | 23 | 69.2233 | 23 | 87.355
22//15 |  | 1 | 5.158 | 1 | 5.464
24//02 |  | 1 | 2.3925 | 1 | 2.535
24//03 |  | 1 | 2.1843 | 1 | 2.314
24//04 |  | 1 | 1.863 | 1 | 2.974
24//06 |  | 1 | 4.381 | 1 | 5.642
24//08 |  | 1 | 5.5254 | 1 | 6.854
25//06 |  | 1 | 1.2338 | 1 | 2.307
25//07а |  | 1 | 0.849 | 1 | 1.902
25//07б |  | 1 | 0.849 | 1 | 1.902
25//08 |  | 1 | 3.6566 | 1 | 4.874
25//09 |  | 1 | 2.7631 | 1 | 2.927
25//11 |  | 1 | 1.2338 | 1 | 1.307
25//12 |  | 1 | 1.2338 | 1 | 2.307
25//13 |  | 1 | 1.2338 | 1 | 2.307
25//15 |  | 1 | 2.1676 | 1 | 2.296
25//15н |  | 1 | 3.5165 | 1 | 4.736
25//16 |  | 1 | 3.2677 | 1 | 3.462
25//18 |  | 1 | 3.2677 | 1 | 3.462
25//20 |  | 1 | 6.6608 | 1 | 7.057
25//21 |  | 1 | 3.4648 | 1 | 4.671
25//24 |  | 1 | 2.3925 | 1 | 3.535
25//26 |  | 1 | 6.6608 | 1 | 8.057
25//27 |  | 1 | 3.268 | 1 | 4.462
Ремонт ГВС ниже 0.00 | т.п.м | 0 | 0 | 0.08 | 208.423
24//02 |  | 0 | 0 | 0.001 | 15.165
25//06 |  | 0 | 0 | 0.025 | 9.776
25//07а |  | 0 | 0 | 0.009 | 9.121
25//07б |  | 0 | 0 | 0.007 | 9.984
25//09 |  | 0 | 0 | 0 | 11.471
25//20 |  | 0 | 0 | 0.002 | 17.975
25//21 |  | 0 | 0 | 0 | 6.369
25//26 |  | 0 | 0 | 0.014 | 21.885
25//27 |  | 0 | 0 | 0.023 | 106.677
Ремонт ГВС выше 0.00 | т.п.м | 0.385 | 790.032 | 0.786 | 1369.14
22//15 |  | 0.02 | 41.038 | 0 | 0
24//02 |  | 0.01 | 20.519 | 0.062 | 89.025
24//03 |  | 0.01 | 20.519 | 0.097 | 154.936
24//04 |  | 0.005 | 10.26 | 0 | 0
24//06 |  | 0.03 | 61.577 | 0.052 | 108.119
24//08 |  | 0 | 0 | 0.018 | 47.133
25//06 |  | 0 | 0 | 0.009 | 11.233
25//07а |  | 0 | 0 | 0.01 | 16.214
25//07б |  | 0 | 0 | 0.011 | 37.049
25//08 |  | 0.022 | 45.125 | 0.065 | 77.395
25//09 |  | 0 | 0 | 0.014 | 16.252
25//11 |  | 0 | 0 | 0.012 | 6.68
25//12 |  | 0.005 | 10.26 | 0.022 | 45.146
25//13 |  | 0.05 | 102.36 | 0.018 | 54.364
25//15 |  | 0.023 | 47.194 | 0.016 | 40.546
25//15н |  | 0.022 | 45.142 | 0.044 | 78.379
25//16 |  | 0.01 | 20.519 | 0.029 | 73.811
25//18 |  | 0.01 | 20.519 | 0.054 | 108.651
25//20 |  | 0.063 | 129.47 | 0.05 | 103.447
25//21 |  | 0.023 | 47.194 | 0.052 | 103.179
25//26 |  | 0.063 | 129.35 | 0.105 | 107.632
25//27 |  | 0.019 | 38.986 | 0.046 | 89.949
Ремонт ХВС ниже 0.00 | т.п.м | 0 | 0 | 0.057 | 116.238
22//15 |  | 0 | 0 | 0.003 | 9.461
24//08 |  | 0 | 0 | 0.001 | 6.837
25//06 |  | 0 | 0 | 0 | 2.564
25//07б |  | 0 | 0 | 0.038 | 26.734
25//12 |  | 0 | 0 | 0 | 1.876
25//13 |  | 0 | 0 | 0.003 | 8.684
25//21 |  | 0 | 0 | 0.006 | 21.531
25//26 |  | 0 | 0 | 0.006 | 23.225
25//27 |  | 0 | 0 | 0 | 15.326
Ремонт ХВС выше 0.00 | т.п.м | 0 | 0 | 0.865 | 1237.313
24//03 |  | 0 | 0 | 0.084 | 118.474
24//04 |  | 0 | 0 | 0.05 | 100.159
24//06 |  | 0 | 0 | 0.049 | 124.333
25//07б |  | 0 | 0 | 0.012 | 13.348
25//08 |  | 0 | 0 | 0.059 | 62.153
25//09 |  | 0 | 0 | 0.016 | 15.684
25//11 |  | 0 | 0 | 0.014 | 22.234
25//12 |  | 0 | 0 | 0.012 | 34.413
25//13 |  | 0 | 0 | 0.367 | 335.18
25//15 |  | 0 | 0 | 0.012 | 35.401
25//15н |  | 0 | 0 | 0.028 | 45.88
25//16 |  | 0 | 0 | 0.018 | 47.349
25//18 |  | 0 | 0 | 0.031 | 43.398
25//20 |  | 0 | 0 | 0.011 | 35.075
25//21 |  | 0 | 0 | 0.055 | 105.984
25//24 |  | 0 | 0 | 0.002 | 1.326
25//26 |  | 0 | 0 | 0.02 | 32.084
25//27 |  | 0 | 0 | 0.025 | 64.838
Ревизия Г В С | дом | 23 | 228.798 | 23 | 413.297
22//15 |  | 1 | 22.281 | 1 | 8.603
24//02 |  | 1 | 16.152 | 1 | 40.493
24//03 |  | 1 | 9.773 | 1 | 5.243
24//04 |  | 1 | 1.2 | 1 | 27.559
24//06 |  | 1 | 4 | 1 | 15.951
24//08 |  | 1 | 16.152 | 1 | 23.456
25//06 |  | 1 | 6.662 | 1 | 26.597
25//07а |  | 1 | 14.852 | 1 | 28.169
25//07б |  | 1 | 14.852 | 1 | 33.46
25//08 |  | 1 | 16.152 | 1 | 11.358
25//09 |  | 1 | 15.452 | 1 | 15.042
25//11 |  | 1 | 1.2 | 1 | 15.324
25//12 |  | 1 | 1.2 | 1 | 18.26
25//13 |  | 1 | 1.2 | 1 | 7.552
25//15 |  | 1 | 2 | 1 | 7.171
25//15н |  | 1 | 2.5 | 1 | 12.848
25//16 |  | 1 | 3.5 | 1 | 6.513
25//18 |  | 1 | 3.5 | 1 | 6.829
25//20 |  | 1 | 3 | 1 | 3.146
25//21 |  | 1 | 31.281 | 1 | 13.375
25//24 |  | 1 | 2.5 | 1 | 12.906
25//26 |  | 1 | 10.326 | 1 | 13.72
25//27 |  | 1 | 29.063 | 1 | 59.722
Ревизия Х В С | дом | 23 | 1007.7847 | 23 | #REF!
22//15 |  | 1 | 35.0547 | 1 | #REF!
24//02 |  | 1 | 5.5 | 1 | #REF!
24//03 |  | 1 | 5 | 1 | #REF!
24//04 |  | 1 | 2.5 | 1 | #REF!
24//06 |  | 1 | 253.5 | 1 | #REF!
24//08 |  | 1 | 6.5 | 1 | #REF!
25//06 |  | 1 | 3.5 | 1 | #REF!
25//07а |  | 1 | 2.6 | 1 | #REF!
25//07б |  | 1 | 3.6 | 1 | #REF!
25//08 |  | 1 | 9.68 | 1 | #REF!
25//09 |  | 1 | 4 | 1 | #REF!
25//11 |  | 1 | 3.5 | 1 | #REF!
25//12 |  | 1 | 3.5 | 1 | #REF!
25//13 |  | 1 | 3.5 | 1 | #REF!
25//15 |  | 1 | 5 | 1 | #REF!
25//15н |  | 1 | 5.5 | 1 | #REF!
25//16 |  | 1 | 6.5 | 1 | #REF!
25//18 |  | 1 | 6.5 | 1 | #REF!
25//20 |  | 1 | 6.5 | 1 | #REF!
25//21 |  | 1 | 297.45 | 1 | #REF!
25//24 |  | 1 | 10.5 | 1 | #REF!
25//26 |  | 1 | 317.4 | 1 | #REF!
25//27 |  | 1 | 10.5 | 1 | #REF!
Восстоновл элементов пожарных гидрантов | шт | 5 | 126.44 | 3 | 19.36
24//04 |  | 1 | 22.5 | 0 | 0
25//06 |  | 1 | 30 | 1 | 2.698
25//11 |  | 1 | 29.4 | 1 | 15.098
25//12 |  | 1 | 14.5 | 1 | 1.564
25//13 |  | 1 | 30.04 | 0 | 0
Ремонт канализации ниже 0.00 | т.п.м | 0 | 0 | 0.466 | 407.64
22//15 |  | 0 | 0 | 0.016 | 34.699
24//02 |  | 0 | 0 | 0.048 | 25.833
24//03 |  | 0 | 0 | 0.007 | 26.414
24//06 |  | 0 | 0 | 0.03 | 17.069
24//08 |  | 0 | 0 | 0.054 | 33.373
25//12 |  | 0 | 0 | 0.013 | 5.689
25//15н |  | 0 | 0 | 0.047 | 50.208
25//16 |  | 0 | 0 | 0.005 | 9.602
25//18 |  | 0 | 0 | 0.004 | 11.328
25//20 |  | 0 | 0 | 0.109 | 85.553
25//21 |  | 0 | 0 | 0.099 | 42.393
25//26 |  | 0 | 0 | 0.016 | 37.038
25//27 |  | 0 | 0 | 0.018 | 28.441
Ремонт канализации выше 0.00 | т.п.м | 0.348 | 216 | 0.271 | 803.49
22//15 |  | 0.015 | 9 | 0 | 0
24//02 |  | 0.015 | 9 | 0.009 | 21.2
24//03 |  | 0.015 | 9 | 0.032 | 66.502
24//06 |  | 0.03 | 18 | 0.023 | 61.383
24//08 |  | 0 | 0 | 0.021 | 55.054
25//06 |  | 0 | 0 | 0.002 | 16.103
25//08 |  | 0.03 | 18 | 0.02 | 88.184
25//11 |  | 0 | 0 | 0.003 | 10.547
25//12 |  | 0 | 0 | 0 | 1.051
25//13 |  | 0 | 0 | 0.002 | 29.581
25//15 |  | 0.027 | 18 | 0.022 | 25.939
25//15н |  | 0.027 | 18 | 0.03 | 63.071
25//16 |  | 0.03 | 18 | 0.029 | 78.165
25//18 |  | 0.03 | 18 | 0.012 | 28.155
25//20 |  | 0.027 | 18 | 0.007 | 51.951
25//21 |  | 0.03 | 18 | 0.04 | 42.41
25//24 |  | 0.015 | 9 | 0 | 15.49
25//26 |  | 0.027 | 18 | 0.015 | 107.085
25//27 |  | 0.03 | 18 | 0.004 | 41.619
Ремонт ливневой канализации | т.п.м | 0.12 | 75.8 | 1.317 | 200.407
22//15 |  | 0 | 0 | 0 | 7.992
24//03 |  | 0 | 0 | 0.098 | 84.736
24//06 |  | 0.02 | 15.3 | 0.004 | 3.455
24//08 |  | 0 | 0 | 0 | 0.465
25//16 |  | 0.02 | 7.3 | 0 | 0
25//18 |  | 0.02 | 7.3 | 0.005 | 5.421
25//20 |  | 0.02 | 15.3 | 0.066 | 47.636
25//21 |  | 0.02 | 15.3 | 1.119 | 46.507
25//27 |  | 0.02 | 15.3 | 0.025 | 4.195
Ревизия системы канализации | дом | 23 | 186.7229 | 23 | 219.856
22//15 |  | 1 | 14.746 | 1 | 17.256
24//02 |  | 1 | 5.24 | 1 | 7.521
24//03 |  | 1 | 8.254 | 1 | 6.65
24//04 |  | 1 | 4.369 | 1 | 3.258
24//06 |  | 1 | 13.0258 | 1 | 24.426
24//08 |  | 1 | 10.2251 | 1 | 3.008
25//06 |  | 1 | 2.784 | 1 | 3.026
25//07а |  | 1 | 6.6 | 1 | 6.232
25//07б |  | 1 | 6.88 | 1 | 3.004
25//08 |  | 1 | 8.701 | 1 | 12.473
25//09 |  | 1 | 2.196 | 1 | 3.926
25//11 |  | 1 | 2.763 | 1 | 3.894
25//12 |  | 1 | 2.687 | 1 | 3.541
25//13 |  | 1 | 2.78 | 1 | 3.629
25//15 |  | 1 | 5.117 | 1 | 5.117
25//15н |  | 1 | 8.311 | 1 | 16.672
25//16 |  | 1 | 10.365 | 1 | 10.365
25//18 |  | 1 | 8.903 | 1 | 12.149
25//20 |  | 1 | 25.301 | 1 | 27.698
25//21 |  | 1 | 10.582 | 1 | 9.987
25//24 |  | 1 | 2.5 | 1 | 10.756
25//26 |  | 1 | 16.351 | 1 | 11.592
25//27 |  | 1 | 8.042 | 1 | 13.676
Установка пластиковых рам | шт. | 152 | 1052 | 25 | 52.998
22/15 |  | 8 | 44 | 8 | 39.199
25//20 |  | 144 | 1008 | 17 | 13.799
Ремонт оконных переплетов | шт. | 120 | 20.43 | 158 | 49.557
22//15 |  | 25 | 3.65 | 0 | 0
24//04 |  | 20 | 4.115 | 4 | 5.025
24//08 |  | 25 | 3.65 | 14 | 6.365
25//08 |  | 0 | 0 | 20 | 5.025
25//20 |  | 0 | 0 | 53 | 10.452
25//26 |  | 25 | 5.365 | 26 | 6.365
25//27 |  | 25 | 3.65 | 41 | 16.325
Ремонт оконных откосов | т.м.кв. | 0.3938 | 596.1 | 0 | 0
22//15 |  | 0.0042 | 6.3 | 0 | 0
24//06 |  | 0.0882 | 132.3 | 0 | 0
25//15 |  | 0.082 | 123.12 | 0 | 0
25//15н |  | 0.0456 | 68.4 | 0 | 0
25//16 |  | 0.021 | 31.5 | 0 | 0
25//18 |  | 0.056 | 84 | 0 | 0
25//20 |  | 0.101 | 150.48 | 0 | 0
Замена стекла | т.м.кв. | 0.09 | 55.595 | 0.127 | 71.893
22//15 |  | 0.015 | 10.07 | 0.009 | 10.358
24//03 |  | 0 | 0 | 0.001 | 5.288
24//04 |  | 0.015 | 9.105 | 0.006 | 9.94
24//06 |  | 0 | 0 | 0.002 | 1.351
24//08 |  | 0.015 | 9.105 | 0.021 | 3.591
25//08 |  | 0.015 | 9.105 | 0.019 | 7.489
25//15н |  | 0 | 0 | 0.001 | 2.255
25//21 |  | 0 | 0 | 0.005 | 1.698
25//26 |  | 0.015 | 9.105 | 0.03 | 11.191
25//27 |  | 0.015 | 9.105 | 0.033 | 18.732
Рем тамбурных и межэтажных дверей | шт. | 120 | 130.574 | 163 | 177.247
22//15 |  | 14 | 7.08 | 9 | 4.212
24//02 |  | 3 | 2.16 | 0 | 0
24//03 |  | 2 | 2.116 | 6 | 7.608
24//04 |  | 10 | 11.36 | 27 | 17.396
24//06 |  | 10 | 7.89 | 14 | 17.425
24//08 |  | 3 | 3.164 | 10 | 16.543
25//06 |  | 10 | 11.36 | 13 | 11.675
25//07а |  | 1 | 1.6 | 0 | 0
25//07б |  | 1 | 1.6 | 0 | 0
25//08 |  | 4 | 8.56 | 6 | 3.444
25//09 |  | 1 | 1.35 | 0 | 0
25//11 |  | 10 | 9.258 | 29 | 12.833
25//12 |  | 5 | 4.601 | 0 | 0
25//13 |  | 10 | 9.654 | 0 | 0 | 0
25//15 |  | 0 | 0 | 2 | 35.832
25//16 |  | 5 | 6.97 | 5 | 2.188
25//18 |  | 5 | 6.97 | 1 | 3.195
25//20 |  | 5 | 6.54 | 14 | 16.944
25//21 |  | 6 | 7.85 | 7 | 7.85
25//24 |  | 3 | 5.42 | 2 | 3.289
25//26 |  | 4 | 5.361 | 8 | 6.892
25//27 |  | 8 | 9.71 | 10 | 9.921
Установка тамбурных дверей | шт. | 13 | 68.9 | 6 | 58.777
22//15 |  | 1 | 5.3 | 0 | 0
24//08 |  | 1 | 5.3 | 1 | 5.117
25//15 |  | 3 | 15.9 | 1 | 9.245
25//15н |  | 5 | 26.5 | 2 | 32.654
25//20 |  | 1 | 5.3 | 0 | 0
25//21 |  | 0 | 0 | 1 | 3.125
25//26 |  | 2 | 10.6 | 1 | 8.636
Установка пружин | шт. | 204 | 50.18 | 361 | 144.33
22//15 |  | 20 | 5.4 | 49 | 10.785
24//02 |  | 5 | 1.12 | 0 | 0
24//03 |  | 5 | 1.12 | 3 | 0.782
24//04 |  | 16 | 4.32 | 5 | 1.3
24//06 |  | 20 | 5.4 | 51 | 14.565
24//08 |  | 5 | 1.12 | 11 | 5.325
25//06 |  | 10 | 2.24 | 27 | 7.698
25//07а |  | 0 | 0 | 2 | 5.124
25//07б |  | 0 | 0 | 1 | 5.124
25//08 |  | 5 | 1.12 | 28 | 13.13
25//09 |  | 0 | 0 | 5 | 5.865
25//11 |  | 10 | 2.24 | 15 | 6.885
25//12 |  | 10 | 2.24 | 5 | 2.583
25//13 |  | 10 | 2.24 | 36 | 10.645
25//15 |  | 4 | 1.08 | 1 | 1.133
25//15н |  | 7 | 1.89 | 4 | 4.689
25//16 |  | 10 | 2.24 | 25 | 7.457
25//18 |  | 10 | 2.24 | 29 | 11.217
25//20 |  | 7 | 1.89 | 19 | 10.934
25//21 |  | 15 | 3.9 | 0 | 0
25//24 |  | 10 | 2.24 | 0 | 0
25//26 |  | 10 | 2.24 | 15 | 7.107
25//27 |  | 15 | 3.9 | 30 | 11.982
Ремонт отопления на лестничной клетке | под. | 0 | 0 | 10 | 150.697
24//08 |  | 0 | 0 | 1 | 14.909
22//15 |  | 0 | 0 | 1 | 7.014
25//18 |  | 0 | 0 | 1 | 27.586
25//15 |  | 0 | 0 | 1 | 26.346
25/15Н |  | 0 | 0 | 4 | 68.389
25//26 |  | 0 | 0 | 2 | 6.453
Ремонт подъездов | под. | 13 | 2850 | 10 | 1431.379
22//15 |  | 1 | 50 | 1 | 68.363
24//08 |  | 1 | 200 | 1 | 85.005
25//06 |  | 1 | 400 | 0 | 0
25//15 |  | 3 | 600 | 1 | 121.105
25//15н |  | 4 | 1000 | 4 | 712
25//20 |  | 1 | 200 | 1 | 94.906
25//26 |  | 2 | 400 | 2 | 350
Ремонт стен и пола на лестничной клетке | т.м.кв. | 0 | 0 | 0.027 | 71.172
24//02 |  | 0 | 0 | 0.001 | 3.255
25//08 |  | 0 | 0 | 0.001 | 3.146
25//07а |  | 0 | 0 | 0.001 | 8.308
25//07б |  | 0 | 0 | 0.009 | 23.644
25//09 |  | 0 | 0 | 0.001 | 8.402
25//24 |  | 0 | 0 | 0.001 | 3.255
25//26 |  | 0 | 0 | 0.014 | 21.162
Замена мусороклапанов | шт. | 96 | 384 | 63 | 181.964
24//08 |  | 7 | 28 | 7 | 13.53
25//06 |  | 12 | 48 | 7 | 27.53
25//15 |  | 21 | 84 | 7 | 30.111
25//15н |  | 35 | 140 | 21 | 54.569
25//20 |  | 7 | 28 | 7 | 25.53
25//26 |  | 14 | 56 | 14 | 30.694
Установка почтовых ящиков | шт. | 530 | 212 | 311 | 177.185
24//06 |  | 0 | 0 | 20 | 22.823
24//08 |  | 36 | 14.4 | 39 | 17.121
25//11 |  | 0 | 0 | 28 | 10.25
25//06 |  | 98 | 39.2 | 0 | 0
25//08 |  | 0 | 0 | 4 | 5.844
25//15 |  | 108 | 43.2 | 36 | 14.952
25//15н |  | 180 | 72 | 72 | 45.781
25//20 |  | 36 | 14.4 | 36 | 27.939
25//26 |  | 72 | 28.8 | 76 | 32.475
Ремонт мусороклапанов | шт. | 45 | 16.496 | 65 | 48.855
22//15 |  | 5 | 1.833 | 8 | 1.358
24//02 |  | 2 | 0.733 | 0 | 0
24//03 |  | 2 | 0.733 | 1 | 2.048
24//04 |  | 3 | 1.1 | 8 | 4.188
24//06 |  | 5 | 1.833 | 11 | 6.626
24//08 |  | 2 | 0.733 | 6 | 5.722
25//06 |  | 3 | 1.1 | 1 | 1.121
25//08 |  | 5 | 1.833 | 3 | 2.145
25//11 |  | 2 | 0.733 | 0 | 0
25//13 |  | 2 | 0.733 | 0 | 0
25//15 |  | 0 | 0 | 1 | 3.046
25//15н |  | 0 | 0 | 1 | 0.865
25//16 |  | 2 | 0.733 | 3 | 0.987
25//18 |  | 2 | 0.733 | 5 | 2.237
25//20 |  | 3 | 1.1 | 1 | 0.049
25//21 |  | 3 | 1.1 | 1 | 1.049
25//24 |  | 0 | 0 | 1 | 0.562
25//26 |  | 2 | 0.733 | 3 | 5.481
25//27 |  | 2 | 0.733 | 11 | 11.371
Ремонт ограждений лестничной клетки | т.м.кв. | 0.13 | 99.06 | 0.256 | 98.903
22//15 |  | 0.01 | 7.62 | 0.033 | 27.144
24//08 |  | 0.005 | 3.81 | 0.09 | 25.775
25//06 |  | 0.015 | 11.43 | 0.009 | 9.775
25//08 |  | 0 | 0 | 0.006 | 2.882
25//15 |  | 0.03 | 22.86 | 0.013 | 11.756
25//15н |  | 0.05 | 38.1 | 0 | 0
25//20 |  | 0.01 | 7.62 | 0.002 | 5.819
25//26 |  | 0.01 | 7.62 | 0.103 | 15.752
Ремонт подвального помещения | т.м.кв. | 0.08 | 30.836 | 0.572 | 146.296
25//15 |  | 0 | 0 | 0.014 | 15.365
25//18 |  | 0 | 0 | 0.003 | 3.75
24//03 |  | 0.04 | 20.35 | 0 | 0
25//20 |  | 0.04 | 10.486 | 0.549 | 124.473
25//21 |  | 0 | 0 | 0.006 | 2.708
Ремонт квартир | кв. | 26 | 187.12 | 33 | 338.186
24//02 |  | 4 | 30.24 | 1 | 4.103
24//03 |  | 4 | 30.24 | 2 | 26.071
24//04 |  | 0 | 0 | 2 | 16.282
24//06 |  | 2 | 9.98 | 0 | 0
24//08 |  | 0 | 0 | 2 | 46.418
25//08 |  | 2 | 15.96 | 1 | 11.232
25//11 |  | 0 | 0 | 2 | 7.425
25//15 |  | 0 | 0 | 2 | 22.559
25//15н |  | 0 | 0 | 2 | 31.293
25//16 |  | 4 | 30.24 | 3 | 31.636
25//18 |  | 4 | 30.24 | 1 | 8.903
25//20 |  | 2 | 9.98 | 3 | 23.511
25//21 |  | 4 | 30.24 | 7 | 21.816
25//24 |  | 0 | 0 | 1 | 48.483
25//26 |  | 0 | 0 | 3 | 33.008
25//27 |  | 0 | 0 | 1 | 5.446
Восстановл водоснабжения в мусорокамере | под. | 0 | 0 | 40 | 134.38
22//15 |  | 0 | 0 | 3 | 61.424
24//06 |  | 0 | 0 | 7 | 12.569
24//08 |  | 0 | 0 | 1 | 1.164
25//08 |  | 0 | 0 | 2 | 4.353
25//09 |  | 0 | 0 | 1 | 1.059
25//18 |  | 0 | 0 | 9 | 22.594
25//21 |  | 0 | 0 | 5 | 14.006
25//27 |  | 0 | 0 | 12 | 17.211
Ремонт дверей в мусорокамерах | под. | 0 | 0 | 9 | 11.239
22/15 |  | 0 | 0 | 1 | 0.756
24//08 |  | 0 | 0 | 1 | 0.564
25//08 |  | 0 | 0 | 1 | 3.254
25//21 |  | 0 | 0 | 1 | 2.068
25//18 |  | 0 | 0 | 2 | 1.709
25/24 |  | 0 | 0 | 1 | 0.965
25/26 |  | 0 | 0 | 2 | 1.923
Ремонт мусоровыпусков | шт. | 0 | 0 | 9 | 3.128
24//02 |  | 0 | 0 | 1 | 0.724
24//03 |  | 0 | 0 | 1 | 0.724
24//06 |  | 0 | 0 | 1 | 0.724
25/15Н |  | 0 | 0 | 6 | 0.956
Замена мусоровыпуска | шт. | 8 | 86 | 4 | 12.6
25//08 |  | 8 | 86 | 4 | 12.6
Установка ЗПУ на металлических дверях | шт. | 0 | 0 | 41 | 58.412
22//15 |  | 0 | 0 | 2 | 2.806
24//02 |  | 0 | 0 | 2 | 1.518
24//03 |  | 0 | 0 | 6 | 6.984
24//04 |  | 0 | 0 | 2 | 12.5
24//06 |  | 0 | 0 | 1 | 0.259
25//07б |  | 0 | 0 | 3 | 2.163
25//11 |  | 0 | 0 | 1 | 0.259
25//13 |  | 0 | 0 | 2 | 1.518
25//16 |  | 0 | 0 | 2 | 0.519
25//18 |  | 0 | 0 | 5 | 4.724
25//20 |  | 2 | 40 | 2 | 0.518
25//21 |  | 0 | 0 | 1 | 0.259
25//24 |  | 0 | 0 | 3 | 2.569
25//26 |  | 0 | 0 | 6 | 19.423
25//27 |  | 0 | 0 | 3 | 2.393
Установка информационных досок | шт. | 0 | 0 | 29 | 13.453
25//06 |  | 0 | 0 | 1 | 2.155
25//07а |  | 0 | 0 | 1 | 2.155
25//07б |  | 0 | 0 | 1 | 2.155
25/16 |  | 0 | 0 | 1 | 1.085
25//06 |  | 0 | 0 | 1 | 1.164
25/20 |  | 0 | 0 | 12 | 2.591
25/26 |  | 0 | 0 | 12 | 2.148
Ремонт отмосток | т м2 | 0.06 | 60 | 0.18 | 45.008
25//15н |  | 0.02 | 20 | 0 | 0
25/20 |  | 0.02 | 20 | 0.18 | 45.008
25//26 |  | 0.02 | 20 | 0 | 0
Завоз чернозема | м3 | 0 | 0 | 0 | 0
25//09 |  | 0 | 0 | 90 | 27.518
Покраска входного узла | под. | 35 | 176.94 | 50 | 47.347
25//06 |  | 1 | 13.18 | 0 | 0
25//07а |  | 1 | 14.18 | 1 | 1.872
25//07б |  | 1 | 14.18 | 1 | 1.872
25//20 |  | 16 | 67.7 | 32 | 20.862
25//26 |  | 16 | 67.7 | 16 | 22.741
Ремонт внутриквартальных дорог | т.м.кв. | 0.533 | 275.076 | 0.037 | 63.697
22//15 |  | 0 | 0 | 0.003 | 1.05
24//02 |  | 0 | 0 | 0.003 | 1.252
24//04 |  | 0 | 0 | 0.002 | 0.929
24//06 |  | 0 | 0 | 0.006 | 2.343
25//06 |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.485
25//07а |  | 0.003 | 1.751 | 0 | 48.55
25//08 |  | 0.52 | 267.488 | 0.004 | 1.575
25//11 |  | 0.004 | 2.335 | 0.003 | 1.05
25//15 |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.363
25//16 |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.485
25//18 |  | 0 | 0 | 0.002 | 0.848
25//20 |  | 0.006 | 3.502 | 0.007 | 2.747
25//21 |  | 0 | 0 | 0 | 0.081
25//24 |  | 0 | 0 | 0.003 | 1.292
25//26 |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.485
25//27 |  | 0 | 0 | 0 | 0.162
Ремонт пешеходных тротуаров | т.м.кв. | 0.045 | 25.858 | 0.119 | 156.115
22//15 |  | 0 | 0 | 0.001 | 3.055
25//08 |  | 0 | 0 | 0.001 | 1.501
25//09 |  | 0 | 0 | 0.117 | 150.905
25//18 |  | 0 | 0 | 0 | 0.245
25//20 |  | 0 | 0 | 0 | 0.109
25//24 |  | 0.045 | 25.858 | 0 | 0.3
Герметизация межпанельных швов | т.м.п. | 0.95 | 285 | 0.713 | 305.14
24//03 |  | 0 | 0 | 0.01 | 13.254
24//08 |  | 0.2 | 60 | 0.293 | 76.033
25/07а |  | 0 | 0 | 0.006 | 11.5
25/07б |  | 0 | 0 | 0.009 | 12.25
25//08 |  | 0.15 | 45 | 0.094 | 41.125
25//15 |  | 0.1 | 30 | 0.024 | 16
25//15н |  | 0.15 | 45 | 0.263 | 74.5
25//20 |  | 0.2 | 60 | 0.006 | 22.635
25/21 |  | 0 | 0 | 0.005 | 27.856
25//24 |  | 0 | 0 | 0.003 | 9.987
25//26 |  | 0.15 | 45 | 0 | 0
Отлов бродячих животных | шт | 7 | 4.367 | 32 | 18.313
22//15 |  | 1 | 0.721 | 2 | 1.271
24//06 |  | 1 | 0.551 | 0 | 0
25//06 |  | 0 | 0 | 1 | 0.551
25//07б |  | 1 | 0.551 | 0 | 0
25//12 |  | 1 | 0.721 | 2 | 1.102
25//13 |  | 0 | 0 | 2 | 1.102
25//15 |  | 1 | 0.551 | 0 | 0
25//15н |  | 0 | 0 | 2 | 1.102
25//16 |  | 0 | 0 | 2 | 1.441
25//18 |  | 1 | 0.721 | 4 | 2.374
25//20 |  | 0 | 0 | 15 | 8.268
25//26 |  | 0 | 0 | 1 | 0.551
25//27 |  | 1 | 0.551 | 1 | 0.551
Установка скамеек | шт. | 0 | 0 | 4 | 10.365
24//03 |  | 0 | 0 | 3 | 5.1
24//04 |  | 0 | 0 | 1 | 5.265
Установка урн | шт | 0 | 0 | 3 | 4.2
24//03 |  | 0 | 0 | 3 | 4.2
Покраска МАФов | шт | 800 | 382.24 | 842 | 106.982
22//15 |  | 98 | 31.344 | 98 | 9.525
24//02 |  | 45 | 19.801 | 45 | 6.902
24//03 |  | 35 | 14.623 | 35 | 6.613
24//04 |  | 16 | 13.485 | 16 | 3.123
24//06 |  | 65 | 24.157 | 65 | 7.439
24//08 |  | 30 | 11.534 | 30 | 6.489
25//06 |  | 6 | 4.307 | 6 | 4.369
25//07а |  | 15 | 12.267 | 15 | 1.292
25//07б |  | 15 | 12.267 | 15 | 1.292
25//08 |  | 25 | 19.445 | 25 | 2.718
25//09 |  | 20 | 14.356 | 20 | 2.345
25//11 |  | 10 | 9.178 | 12 | 1.539
25//12 |  | 10 | 9.178 | 12 | 1.925
25//13 |  | 10 | 9.178 | 12 | 1.539
25//15 |  | 30 | 16.534 | 30 | 5.61
25//15н |  | 25 | 15.445 | 25 | 3.504
25//16 |  | 45 | 19.801 | 45 | 5.486
25//18 |  | 45 | 19.801 | 45 | 5.32
25//20 |  | 35 | 17.623 | 35 | 4.238
25//21 |  | 60 | 23.068 | 96 | 6.824
25//24 |  | 49 | 20.672 | 49 | 4.39
25//26 |  | 61 | 23.286 | 61 | 6.446
25//27 |  | 50 | 20.89 | 50 | 8.054
Теплоизоляция трубопроводов | т.м.кв. | 0 | 0 | 0.042 | 3.632
25/26 |  | 0 | 0 | 0.042 | 3.632
Восстоновление фактурного слоя фасада | т.м.кв. | 0.02 | 16.2 | 0.037 | 25.532
22/15 |  | 0.01 | 8.1 | 0 | 0
24//02 |  | 0 | 0 | 0.02 | 2.185
24//03 |  | 0 | 0 | 0.01 | 1.685
24//04 |  | 0 | 0 | 0.0005 | 1.135
24//06 |  | 0 | 0 | 0.0005 | 1.05
25///20 |  | 0 | 0 | 0.006 | 19.477
25//27 |  | 0.01 | 8.1 | 0 | 0
Ремонт МАФов | шт. | 47 | 55.0044 | 48 | 25.045
22//15 |  | 4 | 5.568 | 15 | 2.621
24//02 |  | 2 | 2.751 | 3 | 3.897
24//03 |  | 2 | 2.784 | 0 | 0
24//04 |  | 0 | 0 | 3 | 1.236
24//06 |  | 4 | 5.557 | 0 | 0
24//08 |  | 2 | 2.784 | 2 | 1.036
25//06 |  | 0 | 0 | 1 | 0.341
25//07а |  | 6 | 2.352 | 1 | 1.657
25//07б |  | 6 | 2.352 | 0 | 0
25//11 |  | 1 | 1.2014 | 0 | 0
25//15 |  | 0 | 0 | 1 | 1.659
25//15н |  | 4 | 6.511 | 1 | 1.698
25//16 |  | 4 | 5.568 | 0 | 0
25//18 |  | 3 | 5.112 | 7 | 2.879
25//20 |  | 3 | 4.112 | 3 | 3.269
25//21 |  | 2 | 2.784 | 5 | 1.289
25//26 |  | 2 | 2.784 | 4 | 2.398
25//27 |  | 2 | 2.784 | 2 | 1.065
Установка элементов детских площадок | шт. | 0 | 0 | 6 | 96.3
24//03 |  | 0 | 0 | 5 | 91.28
25/26 |  | 0 | 0 | 1 | 4.98
Ремонт/замена цокольных решеток | шт. | 0 | 0 | 84 | 26.167
25//20 |  | 0 | 0 | 20 | 21.148
25//26 |  | 0 | 0 | 64 | 5.019
А В Р | т.руб. |  | 1734.97 |  | 511.634
22//15 |  |  | 155.15 |  | 47.982
24//02 |  |  | 60.29 |  | 16.703
24//03 |  |  | 55.8 |  | 15.46
24//04 |  |  | 42.62 |  | 11.805
24//06 |  |  | 111.3 |  | 35.834
24//08 |  |  | 147.16 |  | 45.767
25//06 |  |  | 29.29 |  | 8.115
25//07а |  |  | 18.47 |  | 5.116
25//07б |  |  | 18.42 |  | 5.104
25//08 |  |  | 91.55 |  | 25.362
25//09 |  |  | 23.11 |  | 6.401
25//11 |  |  | 29.07 |  | 8.054
25//12 |  |  | 27.93 |  | 7.739
25//13 |  |  | 28.69 |  | 7.947
25//15 |  |  | 53.84 |  | 14.915
25//15н |  |  | 97.97 |  | 27.14
25//16 |  |  | 85.59 |  | 23.71
25//18 |  |  | 85.15 |  | 23.589
25//20 |  |  | 168.24 |  | 51.606
25//21 |  |  | 90.3 |  | 25.016
25//24 |  |  | 61.41 |  | 17.01
25//26 |  |  | 169.01 |  | 51.82
25//27 |  |  | 84.61 |  | 29.439
Ц Д С | т.руб. |  | 444 |  | 450.1106
22//15 |  |  | 39.71 |  | 39.612
24//02 |  |  | 15.432 |  | 15.758
24//03 |  |  | 14.28 |  | 14.426
24//04 |  |  | 10.91 |  | 10.59
24//06 |  |  | 28.48 |  | 29.184
24//08 |  |  | 37.66 |  | 37.849
25//06 |  |  | 7.5 |  | 7.418
25//07а |  |  | 4.73 |  | 4.41
25//07б |  |  | 4.71 |  | 4.4446
25//08 |  |  | 23.43 |  | 24.222
25//09 |  |  | 5.91 |  | 9.649
25//11 |  |  | 7.44 |  | 7.44
25//12 |  |  | 7.15 |  | 7.035
25//13 |  |  | 7.34 |  | 7.221
25//15 |  |  | 13.78 |  | 13.88
25//15н |  |  | 25.07 |  | 24.993
25//16 |  |  | 21.9 |  | 22.357
25//18 |  |  | 21.79 |  | 22.212
25//20 |  |  | 43.05 |  | 42.97
25//21 |  |  | 23.11 |  | 23.31
25//24 |  |  | 15.72 |  | 16.067
25//26 |  |  | 43.25 |  | 43.062
25//27 |  |  | 21.65 |  | 22.001
Прочие затраты | т.руб. |  | 2241.402 |  | 1565.776
22//15 |  |  | 150 |  | 130.506
24//02 |  |  | 150 |  | 50.731
24//03 |  |  | 35.571 |  | 80.22
24//04 |  |  | 50 |  | 40.003
24//06 |  |  | 150 |  | 71.778
24//08 |  |  | 50 |  | 92.545
25//06 |  |  | 50 |  | 43.157
25//07а |  |  | 50 |  | 36.913
25//07б |  |  | 50 |  | 39.51
25//08 |  |  | 150 |  | 106.217
25//09 |  |  | 50 |  | 71.265
25//11 |  |  | 50 |  | 43.12
25//12 |  |  | 50 |  | 40.28
25//13 |  |  | 50 |  | 39.258
25//15 |  |  | 50 |  | 46.628
25//15н |  |  | 50 |  | 66.878
25//16 |  |  | 150 |  | 56.91
25//18 |  |  | 150 |  | 70.228
25//20 |  |  | 200 |  | 89.902
25//21 |  |  | 200 |  | 93.96
25//24 |  |  | 55.831 |  | 56.076
25//26 |  |  | 150 |  | 113.332
25//27 |  |  | 150 |  | 86.359
И Т О Г О |  |  | 17687.06 |  | 17791.28